## İCMAL
2012 YILI
KASTAMONU KÖYDES YATIRIM PROĞRAMI İCMALİ
(30.06.2012 TARİHİ İTİBARİYLE )
İLÇELER | KÖYYOLLARI | [22 empty] | İÇMESUYU |  |  |  |  | TOPLAM YÖNETİM GİDERİ ÖDENEĞİ | TOPLAM
| PROJE SAYISI | ASFALT |  |  |  | STABİLİZE |  |  | PARKE YOL | TESVİYE | BETON YOL | TESVİYE | ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | TRAFİK İŞARETİ | TRAFİK BİLGİ LEVHASI | KÖPRÜ | SANAT YAPISI |  |  |  |  | TOPLAM KÖYYOLU ÖDENEĞİ | PROJE SAYISI | TESİS GELİŞTİRME | BAKIM ONARIM | FAYDAL. ÜNİTE | TOPLAM İÇMESUYU ÖDENEĞİ |  | PROJE SAYISI | GENEL TOPLAM
|  | 1. KAT | 2. KAT | BSK | YAMA | STABİLİZE (FİLLER) | STABİLİZE | MALZEMELİ BAKIM | [9 empty] | KANAL | BÜZ | MENFEZ | İSTİNAT DUVARI
| (Adet) | (Km.) | (Km.) | (m3.) | (m3.) | (Km.) | (Km.) | (Km.) | (m2.) | (Km.) | (Km.) |  | (Km.) | (Km.) | (Km.) | (Km.) | (Adet) | Mt. | (Adet) | (Adet) | Ad. | Mt. | (TL) | (Adet) | (Adet) | (Adet) | (Adet) | (TL) | (TL) | (Adet) | (TL)
MERKEZ | 15 | 10 | 18.2 |  | 2925 | [11 empty] | 1 |  |  | 3 | 6 | 373 | 1434360 | 10 |  | 10 | 26 | 265640 | 0 | 25 | 1700000 | 1700000 | 300000 | 2000000 | Y.G.Pr .Çıkarıldı
ABANA | 1 | [18 empty] | 1 |  |  | 15000 | 2 |  | 2 | 5 | 43100 | 1400 | 3 | 59500 | 59500 | 10500 | 70000
AĞLI | 1 | 1 | [20 empty] | 94270 | 11 | 1 | 10 | 22 | 46000 | 3380 | 12 | 143650 | 143650 | 25350 | 169000
ARAÇ | 19 |  |  |  | 350 |  |  | 30 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 200 | 13 |  |  | 458390 | 16 | 1 | 15 | 20 | 565000 | 24660 | 35 | 1048050 | 1048050 | 184950 | 1233000
AZDAVAY | 23 | 5 | 4 |  | 117 |  |  | 13 |  |  |  |  | 5.5 | 194 | [5 empty] | 3 |  |  | 574810 | 3 | 2 | 1 | 5 | 95000 | 16140 | 26 | 685950 | 685950 | 121050 | 807000
BOZKURT | 12 |  | 13 |  | 110 |  |  | 10 | 1600 |  |  |  |  | 178 | [8 empty] | 375990 | 0 |  |  |  | 0 | 9060 | 12 | 385050 | 385050 | 67950 | 453000
CİDE | 14 |  | 6 |  | 176 |  |  | 58 |  |  | 0.3 |  |  | 47 | [8 empty] | 732060 | 0 |  |  |  | 0 | 17640 | 14 | 749700 | 749700 | 132300 | 882000
ÇATALZEYTİN | 9 |  |  |  |  | 14 |  | 6 | [5 empty] | 31 |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 357230 | 1 |  | 1 | 1 | 500 | 8620 | 10 | 366350 | 366350 | 64650 | 431000
DADAY | 22 |  |  |  | 137 |  |  | 26 | [9 empty] | 625 | 100 | 1 |  |  | 292420 | 4 |  | 4 | 8 | 267000 | 13480 | 26 | 572900 | 572900 | 101100 | 674000
DEVREKANİ | 3 |  | 5 |  | 150 | 5 | [16 empty] | 284480 | 5 | 1 | 4 | 9 | 260000 | 13120 | 8 | 557600 | 557600 | 98400 | 656000
DOĞANYURT | 12 |  |  |  | 61 |  |  | 14.2 |  |  |  |  | 8.8 | 200 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 329510 | 0 |  |  |  | 0 | 7940 | 12 | 337450 | 337450 | 59550 | 397000
HANÖNÜ | 23 |  |  |  | 250 |  |  | 2 | 3000 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 350 |  |  |  | 243800 | 10 |  | 10 | 10 | 55000 | 7200 | 33 | 306000 | 306000 | 54000 | 360000
İHSANGAZİ | 8 | 2 | 3 |  | 145 |  |  | 4.5 | [5 empty] | 180 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 280911 | 2 |  | 2 | 2 | 20379 | 7260 | 10 | 308550 | 308550 | 54450 | 363000
İNEBOLU | 18 |  |  |  | 144 |  |  | 45.5 | [10 empty] | 315 | 5 |  |  | 541022 | 2 |  | 2 | 2 | 116338 | 15840 | 20 | 673200 | 673200 | 118800 | 792000
KÜRE | 14 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 212 |  |  |  |  | 550 | 3 | 1 | 20 | 281660 | 5 | 3 | 2 | 13 | 126700 | 9840 | 19 | 418200 | 418200 | 73800 | 492000
PINARBAŞI | 26 | [6 empty] | 32.6 | [14 empty] | 309700 | 3 |  | 3 | 3 | 72930 | 9220 | 29 | 391850 | 391850 | 69150 | 461000
SEYDİLER | 2 |  |  |  | 121 | [8 empty] | 52 | [8 empty] | 50000 | 3 |  | 3 | 9 | 87780 | 3320 | 5 | 141100 | 141100 | 24900 | 166000
ŞENPAZAR | 9 | [6 empty] | 10 | 4000 |  |  |  |  | 90 | [8 empty] | 232612 | 1 |  | 1 | 1 | 13068 | 5920 | 10 | 251600 | 251600 | 44400 | 296000
TAŞKÖPRÜ | 29 | 8.05 |  | 275 | 275 | 15 |  | 24.4 | 4400 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 350 | 250 | 4 |  |  | 1087880 | 9 | 2 | 7 | 9 | 270000 | 32720 | 38 | 1390600 | 1390600 | 245400 | 1636000
TOSYA | 2 | 10.5 | [9 empty] | 0.6 | [10 empty] | 423530 | 4 |  | 4 | 4 | 150000 | 13820 | 6 | 587350 | 587350 | 103650 | 691000
T O P L A M | 262 | 36.55 | 49.2 | 275 | 4961 | 34 | 0 | 286.2 | 13000 | 0 | 0.3 | 0.6 | 17.3 | 1484 | 0 | 0 | 1 | 975 | 2014 | 33 | 7 | 393 | 8399635 | 91 | 10 | 81 | 149 | 2454435 | 220580 | 353 | 11074650 | 11074650 | 1954350 | 13029000
ORTAK KULLANIM ÖDENEKLERİ | [30 empty] | 1954350 |  |  | 1954350
GENEL TOPLAM | [30 empty] | 13029000

## 2012 İCMAL
KÖYDES 2012 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (30.06.2012 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: KASTAMONU | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | A: 3; C: 3; D: 20; F: 20; I: 0; L: 0 | 23 | 0 | 23
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| DEVAM EDEN |  | A: 11; C: 11; D: 66; F: 66; I: 0; L: 0 | 77 | 0 | 77
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | A: 21; C: 21; D: 38; E: 1; F: 39; I: 0; L: 0 | 59 | 1 | 60
| BAŞLAMAYAN |  | A: 54; B: 2; C: 56; D: 138; F: 138; I: 0; L: 0 | 192 | 2 | 194
| TOPLAM |  | 89 | 2 | 91 | 262 | 1 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 3 | 354
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU |  |  | D: ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; B: BİTEN; D: İŞLERİN NİTELİĞİ; F: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
İLİ: KASTAMONU | HAM YOL (Km) |  | D: FOSSEPTİK KAPASİTESİ; E: BİREYSEL
| TESVİYE (Km) |  | A: 0.6; E: 250 KİŞİLİK
| STABİLİZE (Km) |  | A: 320.2; B: 37.9; E: 500 KİŞİLİK
| 1.KAT ASFALT (Km) |  | A: 34.4; E: 1000 KİŞİLİK
| 2. KAT ASFALT (Km) |  | A: 49.2; E: 1500 KİŞİLİK
| BETON YOL (Km) |  | A: 0.3; B: 0.2; E: DİĞER
| PARKE (m2) |  | A: 13; D: VİDANJÖR ALIMI
| ONARIM (Km) |  | A: 17.3
| TAŞ DUVAR (m3) |  | A: 393
KÖPRÜ (Adet) | bar: A to B
| MENFEZ (Adet) |  | A: 33
| BÜZ (Adet) |  | A: 2014; B: 99
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: KASTAMONU | YENİ TESİS |  | D: 2; E: 2; F: 19; K: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | B: 3; D: 10; E: 13; F: 273; K: 0
| BAKIM ONARIM |  | B: 74; D: 60; E: 134; F: 10110; H: 3; K: 3; L: 726
| TOPLAM |  | 0 | 77 | 0 | 72 | 149 | 10402 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 726
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: KASTAMONU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | F: 0; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | F: 0; L: 0
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI :
GÖREVİ:
İŞ TELEFONU
CEP TELEFONU
E-POSTA ADRESİ

## 2012 ÖDENEK
2012 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İL: KASTAMONU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | TAHAKKUKA BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=C+D-F
| İÇMESUYU |  | 2413375 | 2454435 | 1142060 |  | 10030 | 10030 | 1132030
| YOL |  | 8422795 | 8399635 | 3908400 |  | 1537856.8 | 1537856.8 | 2370543.2
| SULAMA | [5 empty] | 0 |  | 0
| ATIKSU | [5 empty] | 0 |  | 0
| MÜLGA KHGM | [5 empty] | 0 |  | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERLERİ | 238480 | 220580 | 110290 |  | 249.09 | 249.09 | 110040.91
|  | BORU ALIMI |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ASFALT | 350000 | 350000 | 245000 |  | 0 | 0 | 245000
|  | AKARYAKIT | 900000 | 900000 | 630000 |  | 59454.89 | 59454.89 | 570545.11
|  | YEDEK PARÇA | 450000 | 450000 | 315000 |  | 0 | 0 | 315000
|  | SAYISAL HARİTA | 134350 | 134350 | 79750 |  | 0 | 0 | 79750
|  | TRAFİK İŞARETLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | MÜŞAVİRLİK | 120000 | 120000 | 84000 |  | 0 | 0 | 84000
TOPLAM |  |  | 13029000 | 13029000 | 6514500 | 0 | 1607590.78 | 1607590.78 | 4906909.22

## 2012 YOL
KÖYDES 2012 YILI YOL İZLEME TABLOSU
30.06.2012 TARİHİ İTİBARİYLE
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  |  | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | KASTAMONU | ABANA |  | Elmaçukuru | Elmaçukuru | 23 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | AĞLI |  | Oluközü-Akçakese-Fırıncık-Akdivan Gr. Y. | Oluközü-Akçakese-Fırıncık-Akdivan Gr. Y. | 73 | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | 1. DERECE | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | Malzeme İhale Edildi
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Güzlük | Güzlük | 17 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Doğanpınar | Doğanpınar | 32 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 3 | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Muratlı | Muratlı | 7 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 3 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Deretepe | Deretepe | 51 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Cevizlik-Tatlıca | Cevizlik-Tatlıca | 218 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Aktaş | Aktaş | 21 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Palazlar | Palazlar | 21 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 3 | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Karakaya Köyü | Karadere | 15 | BAKIM ve ONARIM | ONARIM | 1. DERECE |  |  | 3 | [14 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Tüm Asfalt Yollar | Tüm Asfalt Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | 1. DERECE | [17 empty] | 1 | ASFALT YAMA 350 m3
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Çukurpelit | Çukurpelit ve Mahalleleri | 105 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 5 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Doruk | Doruk | 12 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Belkavak | Göçkün Mahallesi | 18 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Eskiiğdir | Eskiiğdir | 58 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Alakaya | Alakaya | 32 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Şehrimanlar | Şehrimanlar | 72 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Avlacık | Avlacık | 34 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 5 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Aktaş | Merkez ve Mahalleleri | 106 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Kavak-Çavuş-Tavşanlı | Kavak-Çavuş-Tavşanlı Grup Yolu | 197 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [17 empty] | 1 | KORİGE BORU 200 m.
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Samancı Aslanca Tomruk Gr. Ky. | Samancı Aslanca Tomruk Gr. Ky. | 92 | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | 1. DERECE | [6 empty] | 5 | [8 empty] | 1 |  |  | Malzeme çekildi
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Bakırcı Maksut Gr. Ky. | Bakırcı Maksut Gr. Ky. | 85 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | 1. DERECE | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 1 |  |  | Malzeme çekildi
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Arslanca | Başoğlu Yolu | 17 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | İhalesi yapıldı
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Çocukören | Merkez-Süller Yolu | 76 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | İhalesi yapıldı
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Başakçay -Topuk Gr. Ky. | Başakçay -Topuk Gr. Ky. | 83 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | İhalesi yapıldı
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Sabuncular Kızgıncık | Sabuncular Kızgıncık | 58 | BAKIM ve ONARIM | ONARIM | 1. DERECE |  |  | 5 | [14 empty] | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Maden-Çömlektepe-Kanlıdağ Gr. Y. | Maden-Çömlektepe-Kanlıdağ Gr. Y. | 105 | BAKIM ve ONARIM | ONARIM | 1. DERECE |  |  | 0.5 | [14 empty] | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Muhtelif Yollar | Muhtelif Yollar |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | 1. DERECE | [17 empty] | 1 | ASFALT YAMA 117 m3
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Muhtelif Yollar | Muhtelif Yollar |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | 1. DERECE | [11 empty] | 68% | 68% |  |  | 1 |  |  | GREYDERLİ BAKIM 194 Km.(131.50 km bitti)
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Başakçay Köyü | Kabalar-İmam | 59 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Başören Köyü | Kasap-Göktaş | 48 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Çocukören Köyü | Çukurharman -Orta-Merkez | 62 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Evlek Köyü | Hacıali-Yayla | 11 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Gültepe Köyü | Pelitçe | 9 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Kayabaşı Köyü | Sama- Nalbant | 17 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Kayaoğlu Köyü | Merkez Grup yolu | 28 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Kırcalar Köyü | Çömez-Merkez | 89 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Kırmacı Köyü | Cebeci-Kırmacı | 17 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Kolca Köyü | Ulucak-Dutluca | 71 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Kurtçular Köyü | Merkez-Sofuoğlu | 21 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Mehmetçelebi Köyü | Kadı | 18 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Sabuncular Köyü | Merkez-Kızgıncık | 25 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Hoca Köyü | Hocaköy-Sofular-Kozkıran | 59 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Kocaçam Köyü | Grup Köy Yolu | 68 | BAKIM ve ONARIM | 2. KAT ASFALT | 1. DERECE | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Yakaören Köyü | Yakaören-Mahmut arası | 282 | BAKIM ve ONARIM | 2. KAT ASFALT | 1. DERECE | [7 empty] | 2.4 | [8 empty] | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Bayramgazi Grup Köy Yolu | Bayramgazi-Keşlik arası | 225 | BAKIM ve ONARIM | 2. KAT ASFALT | 1. DERECE | [7 empty] | 7.6 | [8 empty] | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Sarıçiçek Köyü | Köyyolu | 18 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Şeyhoğlu Köyü | Kızılcaelma-Şeyhoğlu arası | 149 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Tezcan Köyü | Köyyolu | 35 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Çiçekyayla Köyü | Köyyolu | 21 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Kayalar Köyü | Köyyolu | 25 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Yakaören Köyü | Uzunömer Mahallesi | 65 | BAKIM ve ONARIM | KÖYİÇİ PARKE | 1. DERECE | [5 empty] | 1000 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Görentaş Köyü | Merkez | 60 | BAKIM ve ONARIM | KÖYİÇİ PARKE | 1. DERECE | [5 empty] | 600 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Bayramgazi Köyü | Köyiçi |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | 1. DERECE | [17 empty] | 1 | ASFALT YAMA 110 m3
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | 1. DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | GREYDERLİ BAKIM 178 Km.
Y | KASTAMONU | CİDE |  | OVACIK - YAYLA Gr. Ky. | OVACIK - YAYLA Gr. Ky. | 265 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 14 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | YAYLA - AKÇA Gr. Ky. | YAYLA - AKÇA Gr. Ky. | 256 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | OLUCAK - AKÇA Gr. Ky. | OLUCAK - AKÇA Gr. Ky. | 33 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 12 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | ŞENKÖY - OLUCAK Gr. Ky. | ŞENKÖY - OLUCAK Gr. Ky. | 110 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 22 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | İLYASBEY | İLYASBEY - ARILI | 302 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | AKBAYIR | AKBAYIR - GÜMÜŞSUYU | 94 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | KUŞKAYASI | KUŞKAYASI - MUTÇA | 174 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Muhtelif Köy yolları | Muhtelif Köy yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | 1. DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | GREYDERLİ BAKIM 47 Km.
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Denizkonak | Denizkonak | 93 | BAKIM ve ONARIM | BETON YOL | 1. DERECE |  |  |  |  | 0.1 | [8 empty] | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Döngelce | Döngelce | 37 | BAKIM ve ONARIM | BETON YOL | 1. DERECE |  |  |  |  | 0.1 | [8 empty] | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Günebakan | Günebakan | 57 | BAKIM ve ONARIM | BETON YOL | 1. DERECE |  |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Yurtbaşı | Yurtbaşı | 210 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Kumluca - Olucak (Türbe) | Kumluca - Olucak (Türbe) | 122 | BAKIM ve ONARIM | 2. KAT ASFALT | 1. DERECE | [7 empty] | 6 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Muhtelif Köy yolları | Muhtelif Köy yolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | 1. DERECE | [17 empty] | 1 | ASFALT YAMA 176 m3
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Aşağısökü | Aşasökü Kirazlı İsmail | 297 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | 1. DERECE |  |  |  | 14 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Yenibeyler | Yenibeyler | 42 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [7 empty] | 80 | 80 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Canlar | Canlar | 74 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Çatak | Çatak | 122 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Çepni | Çepni,Fındıklı,Güneşler | 72 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | KORİGE BORU 27 m.
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Yemişli | Yemişli | 21 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | KORİGE BORU 27 m.
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Yenibeyler | Yenibeyler | 42 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | KORİGE BORU 18 m.
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Çağlar | Çağlar | 36 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | KORİGE BORU 27 m.
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Muhtelif köyyolları | Muhtelif köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | 1. DERECE | [11 empty] | 80 | 80 | 1 |  |  |  |  | GREYDERLİ BAKIM 31 km.
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Bolatlar-Bezirgan | Grup Yolu | 76 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Haşanşeh | Merkez | 69 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Trapez Kanal) | 1. DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | Trapez Kanal 300 m.
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Görük | Yumurtacı | 109 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Trapez Kanal) | 1. DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | Trapez Kanal 300 m.
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Bayramlı | Merkez | 76 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Trapez Kanal) | 1. DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | Trapez Kanal 25 m.
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Karamık | Grup Yolu | 83 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Yazıcımeydan | Meydan | 52 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Sorkun | Helvacı | 15 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Kızılörencik | Erdemler | 30 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Uzbanlar | Kozdere | 48 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Siyahlar | Merkez | 67 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Bezirgan | Meşeli | 29 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Sorkuncuk-Üyükören | Grup Yolu | 42 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 4 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Örencik | Örhene | 17 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Akılçalman | Buzağıveren | 38 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Okluk | Pelitveren | 22 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Boyalca | Çalca-Bozcarmut | 32 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Beykoz | Merkez | 48 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Köşeler | Grup Yolu | 90 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Karamık | Grup Yolu |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | 1. DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | ASFALT YAMA 48,5 m3
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Arabacılar-Çayözü | Grup Yolu |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | 1. DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | ASFALT YAMA 60 m3
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Bolatlar-Bezirgan | Grup Yolu |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | 1. DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | ASFALT YAMA 28,5 m3
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Büz) | 1. DERECE | [16 empty] | 1 |  | BÜZ 100 Adet
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Kasaplar-Kınık Hasırlı Gr. Y. Laçin -Belovacık-Contay-Çorbacı Gr. Y. | Kasaplar-Kınık Hasırlı Gr. Y. Laçin -Belovacık-Contay-Çorbacı Gr. Y. |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | 1. DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | ASFALT YAMA 150 m3.
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Kasaplar-Kınık Hasırlı Gr. Y. | Kasaplar-Kınık Hasırlı Gr. Y. | 249 | BAKIM ve ONARIM | 2. KAT ASFALT | 1. DERECE | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Ulamış-Bayramoğlu-Alaçay | Ulamış-Bayramoğlu-Alaçay | 116 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | 1. DERECE |  |  |  | 5 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Düzağaç | Düzağaç-Kazıklı Mah | 74 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1.5 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Belyaka | Belyaka Kurt Mah | 42 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Dörtyol-D.görülen-Dağyurdu | Dörtyol-D.Görülen-Dağyurdu | 274 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Köfünanbarı | Köfünanbarı- Yayla yeri | 27 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Gözalan-Evköz-Dağyurdu-Hatip | Gözlan-Evköz-Dağyurdu-Hatip | 381 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Küçüktepe | Küçüktepe-Ovazlı | 108 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 0.7 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Yassıkışla | Yassıkışla Y.Alibey Mah | 119 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Akçabel-Aşağımescit Gr. Y. | Akçabel-Aşağımescit Gr. Y. | 180 | BAKIM ve ONARIM | ONARIM | 1. DERECE |  |  | 2.8 | [14 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Muhtelif Köy yolları | Muhtelif köy yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | 1. DERECE | [11 empty] | 35 | 30 |  |  | 1 |  |  | GREYDERLİ BAKIM 200 km.
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Cumayanı-Başköy Gr. Y. | Cumayanı-Başköy Gr. Y. |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | 1. DERECE | [17 empty] | 1 | ASFALT YAMA 61 km.
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Muhtelif Köy yolları | Muhtelif köy yolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Büz) | 1. DERECE | [17 empty] | 1 | BÜZ 100 Adet
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Cumayanı-Başköy- K.anbarı-ilçe sınırı | Cumayanı-Başköy- K.anbarı-ilçe sınırı | 238 | BAKIM ve ONARIM | ONARIM | 1. DERECE |  |  | 6 | [14 empty] | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | BAĞDERE | MERKEZ | 50 | BAKIM ve ONARIM | KÖYİÇİ PARKE | 1. DERECE | [5 empty] | 500 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | YENİCE | MERKEZ | 42 | BAKIM ve ONARIM | KÖYİÇİ PARKE | 1. DERECE | [5 empty] | 1000 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | HALKABÜK | MERKEZ | 65 | BAKIM ve ONARIM | KÖYİÇİ PARKE | 1. DERECE | [5 empty] | 500 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | AŞAĞIÇAKIRÇAY | MERKEZ | 45 | BAKIM ve ONARIM | KÖYİÇİ PARKE | 1. DERECE | [5 empty] | 1000 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | YENİKÖY | ÇAYIRCIK | 16 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | GÖKBELEN | BEKİRLİ | 21 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI | MUHTELİF KÖY YOLLARI |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | 1. DERECE | [17 empty] | 1 | ASFALT YAMA 250 m3.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI | MUHTELİF KÖY YOLLARI |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | 1. DERECE | [17 empty] | 1 | GREYDERLİ BAKIM 100 Km.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | BAĞDERE | BAĞDERE | 50 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [17 empty] | 1 | KORİGE BORU 21 m.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | BÖLÜKYAZI | BÖLÜKYAZI | 30 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [17 empty] | 1 | KORİGE BORU 28 m.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | ÇAYBAŞI | ÇAYBAŞI | 30 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [17 empty] | 1 | KORİGE BORU 42 m.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | DEMİRCİMÜEZZİN | DEMİRCİMÜEZZİN | 15 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [17 empty] | 1 | KORİGE BORU 21 m.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | GÖKBELEN | GÖKBELEN | 63 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [17 empty] | 1 | KORİGE BORU 28 m.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | GÖKÇEAĞAÇ | GÖKÇEAĞAÇ | 67 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [17 empty] | 1 | KORİGE BORU 28 m.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | HALKABÜK | HALKABÜK | 65 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [17 empty] | 1 | KORİGE BORU 21 m.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | HOCAVAKIF | HOCAVAKIF | 15 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [17 empty] | 1 | KORİGE BORU 28 m.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | KAVAK | KAVAK | 23 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [17 empty] | 1 | KORİGE BORU 35 m.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | KAYABAŞI | KAYABAŞI | 17 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [17 empty] | 1 | KORİGE BORU 28 m.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | SİRKE | SİRKE | 101 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [17 empty] | 1 | KORİGE BORU 7 m.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | YENİBOYUNDURCAK | YENİBOYUNDURCAK | 25 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [17 empty] | 1 | KORİGE BORU 14 m.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | YENİCE | YENİCE | 42 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [17 empty] | 1 | KORİGE BORU 7 m.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | YILANLI | YILANLI | 25 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [17 empty] | 1 | KORİGE BORU 21 m.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | YUKARIÇAKIRÇAY | YUKARIÇAKIRÇAY | 8 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [17 empty] | 1 | KORİGE BORU 21 m.
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Obruk-Sarıpınar-Çatalyazı-Kızıleller -Belençal Gr. Ky. | Obruk-Sarıpınar-Çatalyazı-Kızıleller -Belençal Gr. Ky. | 254 | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | 1. DERECE | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Görpe-Koçcuğaz-Haydarlar | Görpe-Koçcuğaz-Haydarlar Gr. Ky. | 143 | BAKIM ve ONARIM | 2. KAT ASFALT | 1. DERECE | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Görpe | Görepe Merkez Mah. | 54 | BAKIM ve ONARIM | 2. KAT ASFALT | 1. DERECE | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Çiçekpınar-Kapaklı | Çiçekpınar-Kapaklı Gr. Ky. | 127 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Kapaklı | Kapaklı Köy yolu | 59 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3.5 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Muhtelif Köyyollları | Muhtelif Köyyollları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Büz) | 1. DERECE | [17 empty] | 1 | BÜZ 50 Adet
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Muhtelif Köyyollları | Muhtelif Köyyollları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | 1. DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | GREYDERLİ BAKIM 180 km.
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Muhtelif Köyyollları | Muhtelif Köyyollları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | 1. DERECE | [17 empty] | 1 | ASFALT YAMA 145 m3.
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | HÖRMETLİ | MERKEZ | 218 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | AKGÜNEY | TANIŞIK | 298 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | ALACA-KAYAELMASI-KÖSE | MERKEZ-MAHALLE | 96 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | AKKONAK-ESENYURT | MERKEZ-DEMİRCİ MAH. | 172 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | AKÇAY-ŞAMALI | MERKEZ-MAHALLE | 67 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | ÇUBUK -HAYRİOĞLU | MERKEZ-FATIRIZ MAH. | 25 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | ULUYOL-ESENYURT | MERKEZ-DEMİRCİ MAH. | 43 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | ÖRTÜLÜ-GÜNEŞLİ | MERKEZ-MAHALLE | 170 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 7 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | ERENYOLU | MERKEZ-MAHALLE | 170 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | HAMİT | MERKEZ-MAHALLE | 257 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | YUKARIÇAYLI | MERKEZ | 107 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1.5 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | SALCIOĞLU-KARŞIYAKA | MERKEZ-GİBORU | 58 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 10 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | ÇUBUK-YUKARI | MERKEZ-HACIEFENDİ-MERKEZ | 234 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 6 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | ŞEYHÖMER | MERKEZ | 129 | BAKIM VE ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | AKGÜNEY-DOĞANÖREN | MERKEZ | 271 | BAKIM VE ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | KABALAR | MERKEZ | 212 | BAKIM VE ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI | MUHTELİF KÖY YOLLARI |  | BAKIM VE ONARIM | ASFALT YAMA | 1. DERECE | [17 empty] | 1 | ASFALT YAMA 144 m3.
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI | MUHTELİF KÖY YOLLARI |  | BAKIM VE ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | KORİGE BORU 315 m.
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy ve Bağlıları |  | BAKIM ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | 1. DERECE | [17 empty] | 1 | Greyderli Bakım 212 Km
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Avcıpınarı Köyü | Avcıpınarı | 75 | BAKIM ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | İğdir Köyü | İğdir-Ulacık Arası | 68 | BAKIM ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Belören Köyü | Belören Köyü | 25 | BAKIM ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Karadonu Köyü | Kahyaoğlu Mah. | 6 | BAKIM ONARIM | SANAT YAPISI (İst. Duv.) | 1. DERECE | [8 empty] | 20 | [8 empty] | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy ve Bağlıları |  | BAKIM ONARIM | SANAT YAPISI (Büz) | 1. DERECE | [17 empty] | 1 | BÜZ 550 Adet
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Kesepınar Köyü | Kesepınar-Topcu-Güllüce K. | 302 | BAKIM ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Karaman Köyü | Karaman-Beşören | 119 | BAKIM ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Alacı Köyü | Alacık | 24 | BAKIM ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Kayadibi Köyü | Kayadibi | 159 | BAKIM ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Sipahiler Köyü | Sipahiler | 28 | BAKIM ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | İkizciler Köyü | İkizciler | 17 | BAKIM ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Sarpun Köyü | Sarpun | 32 | BAKIM ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Taşpınar Köyü | Taşpınar | 24 | BAKIM ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Yunus-Esenler-Emir Gr.Ky. | Yunus-Esenler-Emir Gr.Ky. | 175 | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | 1. DERECE | [6 empty] | 10 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Akdoğan-Karaş-Hacıilyas-Yunus Gr.Ky. | Sofular (Akdoğan)-Akdoğan-Karaş-Hacıilyas yol ayr. | 671 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | 1. DERECE | [7 empty] | 7 | [8 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Devlet Yolu İlt.-Parmaklıtürbe-Kuzyaka Grup Köy Yolu | Devlet Yolu İlt.-Parmaklıtürbe-Kuzyaka Grup Köy Yolu | 225 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | 1. DERECE | [7 empty] | 6.2 | [8 empty] | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Kuzyaka-Kurtkayı-Canbaz-Yenikavak Gr.Ky. | Kuzyaka-Kurtkayı Yol Ayrımı | 716 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | 2. DERECE | [7 empty] | 5 | [8 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | 1. DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | ASFALT YAMA 2.925 m3.
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Dereköy | Dereköy | 220 | BAKIM ve ONARIM | KÖPRÜ ONARIM | 1. DERECE | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Ballık | Devlet Yolu ilt. Ballık Ky. | 33 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Akçataş | Karadere Gr.Ky. Tosya Devlet Yolu Bağlantısı | 135 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Kovalca | Hasköy-Kocalva Ky. | 425 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Alpagut | Alpagut | 279 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (İst. Duv.) | 1. DERECE | [8 empty] | 154 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Aş.Akça | Ötegeçe Mah. | 22 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (İst. Duv.) | 1. DERECE | [8 empty] | 50 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Çavundur | Merkez Mah. | 65 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (İst. Duv.) | 1. DERECE | [8 empty] | 20 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Eceğlu | Taşanlar Mah. | 24 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (İst. Duv.) | 1. DERECE | [8 empty] | 33 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Eymür | Merkez Mah. | 82 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (İst. Duv.) | 1. DERECE | [8 empty] | 102 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Halaçlı | Merkez Mah. | 244 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (İst. Duv.) | 1. DERECE | [8 empty] | 14 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Aşagı Aktaş | Zaimler | 14 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Başköy | Yayla-Yanıklar | 16 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 0.8 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Boğazkaya Köyü yolu | Bayraktar-Merkez | 32 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1.5 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Çengel | Şatır-Obacık | 26 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 0.75 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Çalkaya | Merkez mah | 34 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2.2 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Günberi Köyü | Çagda- Sorkuncuk | 21 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Demirtaş | Ahmetağası-Şeyhoğlu | 17 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Mirahor Köyü | Merkez | 38 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1.8 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Çamkışla | Savcılar Mah | 32 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Hocalar Köyü | Ilgazlar Mah | 43 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Savaş Köyü | merkez-Aşağı Tekke | 85 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1.8 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Uzla Köyü | Garipler | 34 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 0.4 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Uzunçam Köyü | Civelek-Dirgümen | 22 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Üyükören Köyü | Merkez mah | 47 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 0.75 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Ilıca Köyü | Arma-Şabanlı | 19 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Kurtulgelik Köyü | Boduroğlu mah | 26 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Karacaören Köyü | Merkez | 70 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Kalaycı Köyü | Merkez,Durmuşlar,Derecik | 44 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Kerte Köyü | Çanakçı-Kara Mustafa | 36 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Urva Köyü | Muslu | 13 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Sümenler Köyü | Kuyruk-Hacıoğlu,Kırtı | 86 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1.5 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Yamanlar | Fasye,Kelem | 69 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Kapancı Köyü | Gurup yolu | 52 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2.3 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Uzla-Yamanlar | Gurup yolu | 108 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Kayabükü Köyü | Defne Mah | 23 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Karafasıl | Sarma-Merkez-Bağla | 86 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 0.8 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | SEYDİLER |  | Muhtelif Köy Yolları | Çerçiler-Çırdak-Çiğilerik-Emreler-Ericek-İmrenler-İncesu-Karaçavuş-Kepez-Mancılık-Odabaşı-Sabuncular-Şalgam-Üyük-Yolyaka Köyleri ve 58 bağlısı yolu |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | 1. DERECE | [16 empty] | 1 |  | GREYDERLİ BAKIM 52 km.
Y | KASTAMONU | SEYDİLER |  | Muhtelif Köy Yolları | Emreler-Sabuncular-Mancılık-Şalgam-Çırdak-İncesu-Yolyaka-Ödemiş- Kepez Köyleri yolu |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | 1. DERECE | [16 empty] | 1 |  | ASFALT YAMA 121 m3.
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Az. Kalaycı | Az.Kalaycı | 116 | STANDART GELİŞTİRME | KÖYİÇİ PARKE | 1. DERECE | [5 empty] | 4000 | [5 empty] | 30 |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Başçavuş | Anasıra- Menteşe | 85 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [12 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Fırıncık | Fırıncık | 19 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Küçükmutlu | Merkez | 416 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [12 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Tepecik | Mekez-Halı | 81 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Aybasan | Yakınca | 488 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Celallı | Tatlıca | 212 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Gürpelit | Yukarı | 182 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | STANDART GELİŞTİRME | GREYDERLİ BAKIM | 1. DERECE | [11 empty] | 80 |  |  |  | 1 |  |  | Greyderli Bakım 90 Km.
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Derebeysibey-İl.Sınırına | Grup Yolu | 192 | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | 1.DERECE | [6 empty] | 2.85 | [10 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Hamzaoğlu-Akcakese | Grup Yolu | 89 | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | 1.DERECE | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | İncesu-Akseki | Grup Yolu | 71 | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | 1.DERECE | [17 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | İl.Yl.Ayrımı - Karacaoğlu | Köy Yolu | 99 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | 1.DERECE |  |  |  | 3 | [11 empty] | 1 |  |  | DEVAM EDİYOR
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Kızılcaörhen | Kızılcaörhen-Taktak Mh. | 131 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | 1.DERECE |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 100 | 80 | 1 |  |  |  |  | TAMAMLANDI
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Akseki | Grup Yolu | 64 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | 1.DERECE |  |  |  | 3 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Küçüksu | Küçüksu-Sakız | 71 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | 1.DERECE |  |  |  | 2 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Pirahmetli | Grup Yolu | 34 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | 1.DERECE |  |  |  | 3.5 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | İl.Yl.Ayrımı - Akdoğantekke | İl.Yl.Ayrımı - Akdoğantekke | 238 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | 1.DERECE |  |  |  | 2 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 1 |  |  | DEVAM EDİYOR
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Tokaş | Ellez Mh. | 14 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Tokaş-Aş.Tokaş | Tokaş-Aş.Tokaş | 38 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 5 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Abay | Abay - Ahlatcı | 70 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 0.4 | [7 empty] | 100 | 80 | 1 |  |  |  |  | TAMAMLANDI
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Paşa | Çoban Mh. | 17 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Paşa | Örencik Mh. | 31 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 2 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Yk.Emerce-Oymaağaçseki | Yk.Emerce-Oymaağaçseki | 101 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 10 | [7 empty] | 100 | 80 | 1 |  |  |  |  | TAMAMLANDI
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Sarıseki-Kayadibi | Sarıseki-Kayadibi | 166 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 75 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Garipşah | Yl.Ayr.Garipyah | 27 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Ortaköy-Bekdemirekşi | Ortaköy-Bekdemirekşi | 265 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 75 | 1 |  |  |  |  | TAMAMLANDI
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Yogunoluk-Tepeardı | Yogunoluk-Tepeardı | 22 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 2 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Kadı | Merkez | 65 | BAKIM ve ONARIM | KÖYİÇİ PARKE | 1.DERECE | [5 empty] | 2400 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Derebeysibey | Merkez | 192 | BAKIM ve ONARIM | KÖYİÇİ PARKE | 1.DERECE | [5 empty] | 2000 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Akcakese | Boyalı | 34 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1.DERECE | [9 empty] | 2 | [6 empty] | 1 |  | İHALE AŞAMASINDA
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Aş.Çayırcık | Merkez | 259 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1.DERECE | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | İHALE AŞAMASINDA
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Küçüksu | Sakız | 71 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1.DERECE | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | İHALE AŞAMASINDA
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Örhen | Çay Mh. | 85 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Beton Kanal) | 1.DERECE | [17 empty] | 1 | KANAL 350 m.
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | 1.DERECE | [11 empty] | 20 | 80 |  |  | 1 |  |  | ASFALT YAMA 275 m3.
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | 1.DERECE | [11 empty] | 20 | 80 |  |  | 1 |  |  | ASFALT YAMA 275 m3.
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | 1.DERECE | [11 empty] | 30 |  |  |  | 1 |  |  | GREYDERLİ BAKIM 200 km.
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Büz) | 1.DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | BÜZ 250 Adet.
Y | KASTAMONU | TOSYA |  | Çaybaşı Keçeli | Çaybaşı Keçeli | 58 | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | 1.DERECE | [6 empty] | 10.5 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA |  | Bayat | Bayat | 163 | BAKIM ve ONARIM | TESVİYE | 1.DERECE |  | 0.6 | [13 empty] | 1
TOPLAM | [5 empty] | 21853 |  |  |  | 0 | 0.6 | 17.3 | 320.2 | 0.3 | 13000 | 34.35 | 49.2 | 393 | 33 | 1 |  |  | 20 | 0 | 66 | 38 | 138

## 2012 İÇMESUYU
KÖYDES 2012 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
30.06.2012 TARİHİ İTİBARİYLE
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | KASTAMONU | ABANA | Yakabaşı | Koç | 32 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1 | proje ve keşif bekleniyor
|  |  |  | Ulucak (Badımana) | 34 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | YAKABAŞI (Yayla) | 26 |  | SULU (Şebekeli)
EK | KASTAMONU | ABANA | Akçam | Alikahya | 15 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1 | proje ve keşif bekleniyor
|  |  |  | Müsellim | 17 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | AĞLI | Bereketli | BEREKETLİ | 43 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1 | Başlanmadı
|  |  |  | Kesim | 16 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Şeyhoğlu | 28 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | AĞLI | Yeşilpınar | YEŞİLPINAR | 19 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1 | Başlanmadı
|  |  |  | Çaylık | 14 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Mazak | 27 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Tekke | 18 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | AĞLI | Adalar | ADALAR | 72 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1 | Başlanmadı
Y | KASTAMONU | AĞLI | Gölcüğez | GÖLCÜĞEZ | 36 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1 | Başlanmadı
|  |  |  | Eseoğlu | 35 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | AĞLI | Gölcüğez | Eyüpağa | 38 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1 | Başlanmadı
Y | KASTAMONU | AĞLI | Tunuslar | TUNUSLAR | 36 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1 | Başlanmadı
Y | KASTAMONU | AĞLI | Fırıncık | Aş.Fırıncık | 30 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1 | Başlanmadı
Y | KASTAMONU | AĞLI | Gölcüğez | Hüseyinefendi | 16 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1 | Başlanmadı
|  |  |  | Tepe | 12 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | AĞLI | Selmanlı | Baloğlu |  | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1 | Başlanmadı
|  |  |  | Tavlıoğlu | 12 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Şahin | 7 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | AĞLI | Oluközü | Cincioğlu | 7 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1 | Başlanmadı
|  |  |  | Dikenlioğlu | 5 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Muratoğlu | 10 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | AĞLI | Akçakese | Evrenler | 7 | TESİS GELİŞTİRME | SULU (Çeşmeli) | [6 empty] | 1 | Başlanmadı
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Yenice | YENİCE | 73 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Deretepe | Dere | 23 | TESİS GELİŞTİRME | SULU (Çeşmeli) |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Kıyan | Bilgili (Elbeyis) | 14 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Doğanpınar | DOĞANPINAR | 32 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Şiringüney | ŞİRİNGÜNEY | 84 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Çubukludere | ÇUBUKLUDERE | 122 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Sarpun | Memişoğlu | 45 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Balçıkhisar | BALÇIKHİSAR | 115 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Sofçular | SOFÇULAR | 84 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Yk.Güney | YK. GÜNEY | 121 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Çal | Kapılı | 12 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Fındıklı | FINDIKLI | 35 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Köse | KÖSE | 35 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Akgeçit | AKGEÇİT | 85 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Avlağıçayırı | Aş.Ören | 23 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Taşpınar-Tellikoz-Belen-Damla-Çaykaşı | BELEN | 56 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
|  |  |  | ÇAYKAŞI | 64 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | DAMLA | 86 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | TAŞPINAR | 21 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | TELLİKOZ | 58 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Hoca | Yayla | 8 | YENİ TESİS | SULU (Çeşmeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Çakıroğlu | ÇAKIROĞLU | 46 | TESİS GELİŞTİRME | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
|  |  |  | Işıklar ( Arapoğlu ) | 15 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Kuş | 20 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Kurtçular | Sofuoğlu | 41 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Güneşler | GÜNEŞLER | 54 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Kızılörencik | KIZILÖRENCİK | 51 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Çerçiler | 38 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | DADAY | Kayabağı-Küten-Yazıcımeydan | KAYABAĞI | 110 | BAKIM ONARIM | SULU (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
|  |  |  | KÜTEN | 53 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | YAZICIMEYDAN | 103 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | DADAY | Kavakyayla | KAVAKYAYLA | 43 | BAKIM ONARIM | SULU (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Davut-Sarıçam | DAVUTKÖY | 49 | BAKIM ONARIM | SULU (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
|  |  |  | SARIÇAM ( Gülen ) | 92 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Arslanbey | Maden | 12 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ (Çeşmeli) |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Tüysüz | 18 |  | SULU (Çeşmeli)
|  |  |  | SÜRÜCÜAHMET | 18 |  | SULU (Çeşmeli)
|  |  |  | Başören | 27 |  | SULU (Çeşmeli)
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Akmescit | Topallar | 28 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1 | proje aşamsında
|  |  |  | Aşıklar | 31 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Alçılar Köyü | ALÇILAR | 93 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Kınık | Hacıalioğlu | 37 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Çeşmeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Doğuörcünler | Kutucular | 26 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | Akçasu | A. Akçasu | 19 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | Sirke | SİRKEKÖY | 101 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | Gökçeağaç | Baloğlu | 10 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | Bağdere | Gözsökü | 38 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | Yeniköy | Çayırcık | 16 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | Küreçayı | KÜREÇAYI | 94 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | Yenice | YENİCE | 42 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | Yeniboyundurucak | İMAMOĞLU | 25 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | Hocavakıf | HOCAVAKIF | 15 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | Kayabaşı | Susuz (Beşevler) | 9 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ | Muhtelif Köyler | Muhtelif Köyler |  | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1 | Muhtelif Köyler klor cihazı, depo tamiri, isale-şebeke, yangın vanası ve hortumu alımı/yapımı
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ | Sünlük | Burçak (Makmarardı) | 9 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU | Akgüney | Tanışık | 298 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU | Doğanören | DOĞANÖREN | 149 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE | Koyunkırtık | Orta | 11 | YENİ TESİS | SULU (Çeşmeli) | [6 empty] | 1 | İhalesi Yapıldı
Y | KASTAMONU | KÜRE | Çaybükü-Topcu-Ersizlerdere-İğdir-Alacık-Beşören-Karaman-Kesepınar-Güllüce | İNANLI ( Aliağa ) | 24 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1 | Proje Çalışmaları Devam Ediyor
|  |  |  | BEŞÖREN | 88 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | ÇAYBÜKÜ | 132 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | ERSİZLERDERE | 80 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | GÜLLÜCE | 93 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | İĞDİR | 68 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | KARAMAN | 31 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | KESEPINAR | 156 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | TOPÇU | 53 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | KÜRE | Kösreli | ALİEFENDİ | 23 | TESİS GELİŞTİRME | SULU (Çeşmeli) | [6 empty] | 1 | Proje Çalışmaları Devam Ediyor
Y | KASTAMONU | KÜRE | Uzunöz | AMBARLI | 32 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1 | Proje Çalışmaları Devam Ediyor
Y | KASTAMONU | KÜRE | Camili | Karadere | 15 | TESİS GELİŞTİRME | SULU (Çeşmeli) | [6 empty] | 1 | Proje Çalışmaları Devam Ediyor
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Akdoğan | AKDOĞAN | 348 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Sofular | 107 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Gelinören | GELİNÖREN | 48 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Saraycık | ELMAOĞLU | 86 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Aş.Murathacılar | 40 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Bekir | 20 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Dere | 20 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Kayıbelli | 52 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Kuruoğlu | 28 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Yk.Murathacılar | 40 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Yk.Saraycık | 48 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Yk.Kuyucak | YK.KUYUCAK | 171 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
|  |  |  | Yalnız | 23 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Bahadır | Karandı | 25 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Çatalçam | Ülyan | 14 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Emir | Kabul | 59 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Cambaz | CAMBAZ | 36 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
|  |  |  | Aylıca | 18 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Delikocaoğlu | 24 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Topçuoğlu | 15 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Sarıca-Eceoğlu | SARICA | 41 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
|  |  |  | Koşlu | 24 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Portakal | 17 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | ECEOĞLU | 76 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Taşanlar | 24 |  | SULU (Şebekeli)
EK | KASTAMONU | MERKEZ | Muhtelif Köyler | Muhtelif Köyler |  | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1 | Motopomp, içmesuyu amaçlı trafo, fittings mazleme ve boru alımı ile yangın vanası, yangın dolabı ve hortumu alımı
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Kerte Köyü | Kancılar (Gedik) | 24 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Çavuş Köyü | ÇAVUŞ | 27 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Çavuş Köyü | Recepli Mah | 25 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | SEYDİLER | Sabuncular | Çelebioğlu | 37 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Hüsemli | 30 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Kuyumcular | 34 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | SEYDİLER | Muhtelif köyler | İNCESU | 37 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [5 empty] | 1
|  |  |  | KEPEZ | 28 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | MANCILIK | 42 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | ÜYÜK | 34 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | YOLYAKA | 33 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | SEYDİLER | Muhtelif köyler | Çerçiler-Çırdak-Çiğilerik-Emreler-Ericek-İmrenler-İncesu-Karaçavuş-Kepez-Mancılık-Odabaşı-Sabuncular-Şalgam-Üyük-Yolyaka Köyleri | 682 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR | Edeler Köyü | Edeler Merkez | 678 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Hamzaoğlu | Erikyazısı | 32 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ (Çeşmeli) | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | İncesu | Asarcık | 17 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ (Çeşmeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Kıran | KIRAN | 159 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Abay | ABAY | 171 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Vakıfbelören | VAKIFBELÖREN | 143 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Köçekli | KÖÇEKLİ | 174 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Aş.Çayırcık | AŞAĞIÇAYIRCIK | 259 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 |  | 1 |  |  |  |  | TAMAMLANDI
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Yazıhamit | YAZIHAMİT | 231 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 |  | 1 |  |  |  |  | TAMAMLANDI
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Kırha | KIRHA | 236 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 |  | 1 |  |  |  |  | TAMAMLANDI
Y | KASTAMONU | TOSYA | Akbük | AKBÜK | 732 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Çepni | ÇEPNİ | 256 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Ermelik | ERMELİK | 47 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Yenidoğan | YENİDOĞAN | 386 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
TOPLAM |  |  |  |  | 10402 |  |  |  |  | 3 | 0 | 11 | 21 | 56