## İCMAL
2013 YILI
KASTAMONU KÖYDES YATIRIM PROĞRAMI İCMALİ
(31.07.2013 TARİHİ İTİBARİYLE )
İLÇELER | KÖYYOLLARI | [22 empty] | İÇMESUYU |  |  |  |  | SULAMA |  | TOPLAM PROJE SAYISI | YATIRIM ÖDENEĞİ | YÖNETİM GİDERİ ÖDENEĞİ | ORTAK KULLANIM | GENEL TOPLAM
| PROJE SAYISI | ASFALT |  |  |  | STABİLİZE |  |  | PARKE YOL | TESVİYE | BETON YOL | TESVİYE-HAM YOL | ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | TRAFİK İŞARETİ | TRAFİK BİLGİ LEVHASI | KÖPRÜ | SANAT YAPISI |  |  |  |  | TOPLAM KÖYYOLU ÖDENEĞİ | PROJE SAYISI | TESİS GELİŞTİRME | BAKIM ONARIM | FAYDAL. ÜNİTE | TOPLAM İÇMESUYU ÖDENEĞİ | PROJE SAYISI | TOPLAM SULAMA ÖDENEĞİ
|  | 1. KAT | 2. KAT | BSK | YAMA | STABİLİZE (FİLLER) | STABİLİZE | MALZEMELİ BAKIM | [9 empty] | KANAL | BÜZ+ KORİGE BORU | MENFEZ | İSTİNAT DUVARI
| (Adet) | (Km.) | (Km.) | (m3.) | (m3.) | (Km.) | (Km.) | (Km.) | (m2.) | (Km.) | (m2.) | (Km.) | (Km.) | (Km.) | (Km.) | (Km.) | (Adet) | Mt. | Mt. | (Adet) | Ad. | Mt. | (TL) | (Adet) | (Adet) | (Adet) | (Adet) | (TL) | (Adet) | (TL) | (Adet) | (TL) | (TL) | (TL) | (TL)
MERKEZ | 13 | 3.3 | 27.15 |  | 830 | [17 empty] | 1025655 | 12 | 1 | 11 | 21 | 429645 | 0 | 0 | 25 | 1455300 | 0 | 623700 | 2079000
ABANA | 1 |  |  |  | 20 | [17 empty] | 5000 | 1 |  | 1 | 12 | 44400 | 0 | 0 | 2 | 49400 | 1000 | 21600 | 72000
AĞLI | 4 | 1.2 |  |  | 23.4 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 105792 | 5 |  | 5 | 5 | 2596 | 0 | 0 | 9 | 108388 | 2212 | 47400 | 158000
ARAÇ | 14 | 2 |  |  | 485 |  |  | 15 | 5500 | [10 empty] | 2 |  |  | 625000 | 6 |  | 6 | 10 | 210600 | 0 | 0 | 20 | 835600 | 17000 | 365400 | 1218000
AZDAVAY | 3 | 4.5 |  |  | 320 | 3.5 | [16 empty] | 542626 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 542626 | 11074 | 237300 | 791000
BOZKURT | 8 |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 1000 |  | 375 |  | 1 | [5 empty] | 180 |  | 1 | 12 | 169676 | 1 | 1 |  | 4 | 150000 | 0 | 0 | 9 | 319676 | 6524 | 139800 | 466000
CİDE | 9 | 4.5 |  |  |  | 15.5 |  | 3.5 | 1800 |  |  | 1 | [10 empty] | 616714 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 616714 | 12586 | 269700 | 899000
ÇATALZEYTİN | 3 | 4 |  |  | 182 | [13 empty] | 120 |  |  |  | 245410 | 1 |  | 1 | 1 | 60000 | 0 | 0 | 4 | 305410 | 8890 | 134700 | 449000
DADAY | 10 |  | 6 |  | 60 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 120 |  | 2 | 1 | 75 | 321000 | 3 |  | 3 | 3 | 142050 | 0 | 0 | 13 | 463050 | 9450 | 202500 | 675000
DEVREKANİ | 8 | 4.5 |  |  | 100 |  |  | 13.2 | [14 empty] | 381360 | 2 |  | 2 | 5 | 79000 | 0 | 0 | 10 | 460360 | 13540 | 203100 | 677000
DOĞANYURT | 7 | [6 empty] | 5 |  |  | 1700 | 3.5 | 4 | 50 | [5 empty] | 3 |  |  | 244110 | 1 |  | 1 | 5 | 20000 | 0 | 0 | 8 | 264110 | 5390 | 115500 | 385000
HANÖNÜ | 7 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 100 |  |  |  |  | 140 | 2 |  |  | 135500 | 1 |  | 1 | 4 | 40000 | 4 | 70000 | 12 | 245500 | 7200 | 108300 | 361000
İHSANGAZİ | 8 |  | 9 |  | 61 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 45 | [5 empty] | 2 |  |  | 217000 | 1 | 1 |  | 2 | 34600 | 0 | 0 | 9 | 251600 | 7400 | 111000 | 370000
İNEBOLU | 3 | 7 |  |  | 321 |  | 2 | [15 empty] | 549400 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 549400 | 5000 | 237600 | 792000
KÜRE | 8 | 4 | [5 empty] | 55.8 | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | 300 | 3 |  |  | 279360 | 2 | 1 | 1 | 2 | 45000 | 0 | 0 | 10 | 324360 | 9540 | 143100 | 477000
PINARBAŞI | 4 | 2 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  |  | 297048 | 2 |  | 2 | 2 | 24000 | 0 | 0 | 6 | 321048 | 6552 | 140400 | 468000
SEYDİLER | 2 | 1 |  |  | 48 | [17 empty] | 79490 | 3 |  | 3 | 8 | 34750 | 0 | 0 | 5 | 114240 | 3360 | 50400 | 168000
ŞENPAZAR | 4 | 2.5 | 6.5 |  |  |  |  | 12 | [14 empty] | 200312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 200312 | 4088 | 87600 | 292000
TAŞKÖPRÜ | 12 | 7.5 | 5 | 250 | 205 |  |  | 4 | 2200 |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 1 |  | 400 |  | 1 | 30 | 909156 | 9 |  | 9 | 10 | 220000 | 0 | 0 | 21 | 1129156 | 23044 | 493800 | 1646000
TOSYA | 3 |  |  |  | 280 | [14 empty] | 2 |  |  | 128600 | 10 | 1 | 9 | 10 | 341996 | 0 | 0 | 13 | 470596 | 9604 | 205800 | 686000
T O P L A M | 131 | 48 | 55.65 | 250 | 2935.4 | 19 | 2 | 132.5 | 10500 | 0 | 2075 | 6.5 | 18.5 | 395 | 0 | 0 | 1 | 120 | 1140 | 18 | 3 | 117 | 7078209 | 60 | 5 | 55 | 104 | 1878637 | 4 | 70000 | 195 | 9026846 | 163454 | 3938700 | 13129000

## 2013 İCMAL
KÖYDES 2013 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.07.2013 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: KASTAMONU | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | A: 9; C: 9; D: 36; F: 36; I: 0; L: 0 | 45 | 0 | 45
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN |  | A: 2; C: 2; D: 9; F: 9; I: 0; L: 0 | 11 | 0 | 11
| DEVAM EDEN |  | A: 17; C: 17; D: 50; F: 50; I: 0; L: 0 | 67 | 0 | 67
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | A: 5; C: 5; D: 6; F: 6; I: 0; L: 0 | 11 | 0 | 11
| BAŞLAMAYAN |  | A: 27; C: 27; D: 30; F: 30; G: 4; I: 4; L: 0 | 61 | 0 | 61
| TOPLAM |  | 60 | 0 | 60 | 131 | 0 | 131 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU |  |  | D: ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; B: BİTEN; D: İŞLERİN NİTELİĞİ; F: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
İLİ: KASTAMONU | HAM YOL (Km) |  | D: FOSSEPTİK KAPASİTESİ; E: BİREYSEL
| TESVİYE (Km) |  | A: 6.5; E: 250 KİŞİLİK
| STABİLİZE (Km) |  | A: 153.5; B: 28; E: 500 KİŞİLİK
| 1.KAT ASFALT (Km) |  | A: 47.5; B: 2.2; E: 1000 KİŞİLİK
| 2. KAT ASFALT (Km) |  | A: 55.7; B: 9; E: 1500 KİŞİLİK
| BETON YOL (Km) |  | A: 2075; B: 0.375; E: DİĞER
| PARKE (m2) |  | A: 10500; B: 6500; D: VİDANJÖR ALIMI
| ONARIM (Km) |  | A: 18.5; B: 3.5
| TAŞ DUVAR (m3) |  | A: 117; B: 30
KÖPRÜ (Adet) | bar: A to B
| MENFEZ (Adet) |  | A: 18; B: 1
| BÜZ (Adet) |  | A: 1140; B: 120
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: KASTAMONU | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | B: 2; D: 7; E: 9; F: 403
| BAKIM ONARIM |  |  | 41 |  | 54 | 95 | 5481 |  | 6 |  | 3 | 9 | 540
| TOPLAM |  | 0 | 43 | 0 | 61 | 104 | 5884 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 540
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: KASTAMONU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | C: 1; F: 1; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | C: 3; F: 3; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | C: 237; F: 237; L: 0
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | C: 300; F: 300; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 537; L: 0
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Kenan SEZER
GÖREVİ: | Köy Tesisleri Teknisyeni
İŞ TELEFONU | 0 (366) 215 23 51
CEP TELEFONU | 0 535 584 30 45
E-POSTA ADRESİ | Kenan.sezer@hotmail.com

## ÖDENEK-2013
2013 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
(31.07.2013)
İLİ: KASTAMONU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=C+D-F
| İÇMESUYU |  | 1878637 |  | 1878637 |  |  | 180951.89 | 1697685.11
| YOL |  | 7078209 |  | 7078209 |  |  | 2218342.695 | 4859866.305
| SULAMA |  | 70000 |  | 70000 |  |  | 0 | 70000
| ATIKSU | [7 empty] | 0
| MÜLGA KHGM | [7 empty] | 0
| AFET | [7 empty] | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 163454 |  | 163454 |  |  | 3898.5 | 159555.5
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | [6 empty] | 0
|  | ASFALT | 1600000 |  | 1600000 |  |  | 1600000 | 0
|  | AKARYAKIT | 1250000 |  | 1250000 |  |  | 1122482.12 | 127517.88
|  | BORU ALIMI | [6 empty] | 0
|  | SAYISAL HARİTA | 138700 |  | 138700 |  |  | 0 | 138700
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | [6 empty] | 0
|  | YEDEK PARÇA | 800000 |  | 800000 |  |  | 579300.69 | 220699.31
|  | ARAÇ KİRALAMA | 150000 |  | 150000 |  |  | 34459.42 | 115540.58
|  | ETÜT PROJE | [6 empty] | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | [6 empty] | 0
TOPLAM |  |  | 4102154 | 0 | 13129000 | 0 | 0 | 5739435.315 | 7389564.685
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2011/2 YPK 4. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri içi
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak ol

## 2013 YOL
KÖYDES 2013 YILI YOL İZLEME TABLOSU
31.07.2013 TARİHİ İTİBARİYLE
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  |  | Km | Km | Km | Km | m2 | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | KASTAMONU | ABANA |  | Denizbükü-Altıkulaç-Yemeni-Akçam-Elmaçukuru Gr. Ky. | Denizbükü-Altıkulaç-Yemeni-Akçam-Elmaçukuru Gr. Ky. | 289 | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 20 m3 ASFALT YAMA
Y | KASTAMONU | AĞLI |  | Oluközü-Akçakese-Fırıncık-Akdivan Grup Yolu | Oluközü-Akçakese-Fırıncık- Akdivan Grup Yolu | 119 | STANDART GELİŞTİRME | 1.KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [6 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AĞLI |  | Oluközü-Akçakese-Fırıncık- Akdivan Grup Yolu | Oluközü-Akçakese-Fırıncık- Akdivan Grup Yolu-Paşaoğlu Mevkiisi | 119 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AĞLI |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 1 | [8 empty] | 100 |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | AĞLI |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | [12 empty] | 100 |  |  |  |  | 1 | 23,4 m3 ASFALT YAMA
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Boyalı-Kışla-Güzlük-Okluk | Boyalı-Kışla-Güzlük-Okluk | 167 | STANDART GELİŞTİRME | 1 KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 485 m3 ASFALT YAMA
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Aşağı -Y.Ilıpınar | Aşağı -Y.Ilıpınar | 119 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Palazlar | Erencik | 38 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Serdar | Derekışla | 28 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Dolgu) | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Alakaya | Alakaya | 28 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Dolgu) | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Palazlar | Palazlar | 20 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Dolgu) | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 2 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Kirazlı | Kirazlı | 16 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Dolgu) | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Karakaya | Karadere Mah | 15 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 2 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Celepler | Celepler | 56 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Aşağı -Y.Ilıpınar | Aşağı -Y.Ilıpınar | 119 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 5 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Kıyıdibi | Durmuşoğlu Mah. | 12 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 2 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Yeşilova | Yeşilova | 777 | BAKIM ve ONARIM | PARKE | KÖY İÇİ | [5 empty] | 3500 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | iğdir | İğdir | 1505 | BAKIM ve ONARIM | PARKE | KÖY İÇİ | [5 empty] | 2000 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Üyük-Saray-Dereyücek Grup Yolu | Üyük-Saray-Dereyücek Grup Yolu | 197 | STANDART GELİŞTİRME | 1.KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [6 empty] | 4.5 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Dereyücek -Saray Grup yolu | Dereyücek -Saray Grup yolu | 102 | BAKIM VE ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | [17 empty] | 1 | 320 m3 ASFALT YAMA
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Samancı-Tomruk Grup yolu | Samancı-Tomruk Grup yolu | 62 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 3.5 | [10 empty] | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Işığan | Işığan | 42 | STANDART GELİŞTİRME | KÖYİÇİ PARKE | KÖY İÇİ | [5 empty] | 1000 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | BİRİNCİ DERECE | [16 empty] | 1 |  | 180m. KORİGE BORU
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Kayalar | Merkez | 25 | STANDART GELİŞTİRME | BETON YOL | KÖY İÇİ |  |  |  |  | 125 | [8 empty] | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Köseali | Merkez | 29 | STANDART GELİŞTİRME | BETON YOL | KÖY İÇİ |  |  |  |  | 250 | [8 empty] | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Ortasökü | Sarıcaerik Mah. | 0 | BAKIM ve ONARIM | İSTİNAT DUVARI | BİRİNCİ DERECE | [8 empty] | 12 | [8 empty] | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Tezcan | Merkez | 34 | BAKIM ve ONARIM | ONARIM | BİRİNCİ DERECE |  |  | 1 | [14 empty] | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Keşlik-Merkez-Dursun | Keşlik-Merkez-Dursun | 86 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 10 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Beltepe | Beltepe | 88 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 6 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Doğankaya-İshakça | Doğankaya-İshakça Gr.Ky. | 191 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 4 | [10 empty] | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Yeniköy | Yeniköy | 248 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Aydıncık | Aydıncık-Kocataş | 89 | BAKIM ve ONARIM | PARKE | KÖY İÇİ | [5 empty] | 1800 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Döngelce | Döngelce | 39 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 3.5 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Olucak-Çukurçal | Olucak-Çukurçal Gr.Ky. | 70 | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [6 empty] | 4.5 | [8 empty] | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Kovanören-Pehlivanlı | Kovanören-Pehlivanlı Gr.Ky. | 325 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 2 | [10 empty] | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Kayaardı | Kayaardı-Gözalan Gr.Ky. | 132 | STANDART GELİŞTİRME | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1 | [15 empty] | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | İlyasbey | İlyasbey-Yalı | 207 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Yemişli | Yemişli | 81 | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | BİRİNCİ DERECE | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 120 m. KORİGE BORU
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 182 m3 ASFALT YAMA
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Bastak | Bastak | 55 | BAKIM ve ONARIM | ll.KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Elmayazı | Elmayazı-Dereözü | 132 | BAKIM ve ONARIM | ll.KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Karamık | Karamık Gr.Ky. | 101 | BAKIM ve ONARIM | ll.KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Yazıcımeydan | Yazıcımeydan-Sorkun-Hasanşeyh | 161 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Çamlıbel-Çamkonak | Çamlıbel-Çamkonak Gr.Ky. | 79 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Boyallar-Tüfekci | Boyallar-Tüfekci | 121 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (İstinat Duvarı) | BİRİNCİ DERECE | [8 empty] | 75 | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Sorkun | Sorkun-Hasanşeyh | 112 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI(Trapez Kanal) | BİRİNCİ DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | 120 m. TRAPEZ KANAL
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Çamlıbel-Çamkonak | Çamlıbel-Çamkonak Gr.Ky. | 79 | BAKIM ve ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE |  |  | 2 | [12 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Okluk | Merkez-Sarnıç | 30 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 5 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Çayözü | Çayözü Gr.Ky. | 62 | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | 60 m3 ASFALT YAMA
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Habeşli Gr.Ky. | Habeşli-Yenikomşu-Yukarı-Üçkardeş Gr.Ky. | 319 | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [6 empty] | 4.5 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Bozkoca Yazıbelen-Akçapınar | Bozkoca Yazıbelen-Akçapınar Gr.Ky. | 338 | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 25 m3 ASFALT YAMA
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Kasaplar-Başakpınar ve Laçin | Kasaplar-Kınık-Hasırlı Başakpınar Gr.Ky. | 322 | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 35 m3 ASFALT YAMA
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Belovacık Gr.Ky. | Laçin-Çorbacı-Belovacık Gr.Ky. | 208 | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 40 m3 ASFALT YAMA
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Akmescit -Solakoğlu-Topallar-Aşıklar-Tırkış-Yıldız Gr.Ky. | Akmescit -Solakoğlu-Topallar-Aşıklar-Tırkış-Yıldız Gr.Ky. | 171 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 7 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Sarıyonca-Küpler Ky. | Sarıyonca-Küpler Ky. | 102 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 2.2 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Sarpunalınca Ky. | Sarpunalınca Ky. | 25 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 2 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Ahlatcık-Saraydurak | Ahlatcık-Saraydurak | 43 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 2 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Cide Dy.İlt Boğazcık-Gökçe-Yassıkışla Gr.Ky. | Cide Dy. İlt İlt-Boğazcık-Gökçe-Yassıkışla Gr. Ky. | 567 | BAKIM ve ONARIM | ONARIM | BİRİNCİ DERECE |  |  | 4 | [12 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Gözalan | Merkez-Evköz | 194 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | [9 empty] | 3 | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Belyaka | Belyaka Merkez | 110 | BAKIM ve ONARIM | BETON YOL | KÖYİÇİ |  |  |  |  | 1700 | [10 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Çakırlı | Çakırlı köyü Poyraaltı Mevkii | 64 | STANDART GELİŞTİRME | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 0.5 | [15 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Gözalan-Cide İlçe Sınırı Kındıralık Bağlantı Yolu | Gözalan-Cide İlçe Sınırı Kındıralık Bağlantı Yolu | 147 | STANDART GELİŞTİRME | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3 | [15 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 50 Km. GREYDERLİ BAKIM
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 5 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | 100 Km. GREYDERLİ BAKIM
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Demircimüezzin-Gökbelen | Demircimüezzin-Gökbelen | 70 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Çaybaşı-Consuz-Serdaroğlu-Sarıseki-Kayadibi | Çaybaşı-Consuz-Serdaroğlu-Sarıseki-Kayadibi | 99 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Bölükyazı | Bölükyazı | 28 | BAKIM ve ONARIM | ONARIM | BİRİNCİ DERECE |  |  | 2 | [10 empty] | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Bağdere-Gökbelen | Bağdere-Gökbelen | 104 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Hocavakıf | Hocavakıf | 14 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | BİRİNCİ DERECE | [16 empty] | 1 |  | 140 m. KORİGE BORU
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Koçcuğaz-Haydarlar | Koçcuğaz-Haydarlar Gr.Ky. | 186 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 5 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Akkirpi-Dağyolu | Akkirpi-Dağyolu Gr.Ky. | 145 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Kızıleller | Dere-Kavak Mah. Yolu | 64 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Kooçcuğaz | Yağmurlu Mah. | 27 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Obruk | Dereyayla | 14 | BAKIM ve ONARIM | ONARIM | BİRİNCİ DERECE |  |  | 2 | [12 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Çiçekpınar-Kapaklı | Çiçekpınar-Kapaklı Gr.Ky. | 128 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | [14 empty] | 1 |  |  |  | 45 Km. GREYDERLİ BAKIM
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 61 m3 ASFALT YAMA
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Yolüstü-Karabey-Çiçekyazı-Salcıoğlu Gr.Ky. | Yolüstü-Karabey-Çiçekyazı-Salcıoğlu Gr.Ky. | 249 | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [6 empty] | 7 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Sakalar-Yukarı | Sakalar-Yukarı | 379 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 2 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | [17 empty] | 1 | 321 m3 ASFALT YAMA
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Karaman Gr.Ky. | Karaman Gr.Ky. | 48 | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [6 empty] | 4 | [10 empty] | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Çatak | Aş.Çatak | 13 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 4.8 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Muhtelif Köyyolları | Ersizlerdere, Alacık, Afşarimam, Afşargüney, Kösreli, Koyunkırtık, Güllüce, Güney, Karadonu, İkizciler, Uzunöz, Topcu, Kayaardı, Karaman, Battallar | 552 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 51 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | 200 Km. GREYDERLİ BAKIM
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | İğdir | İmralı-İğdir | 79 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Avcıpınar | Beşören-Avcıpınar | 152 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Beşören | Beşören-Aşağıkışla | 132 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Büz) | BİRİNCİ DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | 300 Adet BÜZ
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Yolkonak-Yk.Elyakut Gr.Ky. | Yolkonak-Aş.İsmailli ayr. | 191 | BAKIM ve ONARIM | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Hoca-Mola Gr.Ky. | Hoca-Molla | 308 | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [6 empty] | 0.7 | [8 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Kuzyaka-Kurtkayı Gr.Ky. İlt Karakuz-Bayındır Gr.Ky. | Kuzyaka-Kurtkayı Gr.Ky. İlt Münevverler Mah.(Sahip)-Derviş Mah.(Sahip)-Kasım Mah. (Karakuz) ayr. | 54 | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [6 empty] | 1.6 | [8 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Taşköprü Dy. İlt Hatipköy | Taşköprü Dy.ilt Hatipköy | 153 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 0.6 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Halaçlı Gr.ky. İlt Kuşkara | Halaçlı Gr.ky. İlt Kuşkara | 204 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 0.4 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Taşköprü Dy.İlt Halaçlı Gr.Ky. | Taşköprü Dy.İlt Halaçlı | 245 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 3.8 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Yolkonak-Yk.Elyakut Gr.Ky. | Aş.İsmailli ayr.-Keremli-Köklü-Corumlu Gr.Ky. İlt. İl Yolu | 334 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 8.6 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Tosya İl yolu İlt Aş.Sapaca Mah. | Tosya İl yolu İlt Aş.Sapaca Mah. | 17 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 0.75 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Daday İl Y. İlt Kasaba-Hacışaban-Başköy | Daday İl Y. İlt Kasaba-Hacışaban-Başköy | 245 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Batı Çevre Yolu İlt Çerçiköy | Batı Çevre Yolu İlt Çerçiköy | 97 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Daday İl Yolu İlt Gölköy | Daday İl Yolu İlt Gölköy | 909 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 0.7 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | İnebolu Dy. İlt Kırcalar-İnceboğaz Gr.Ky. | İnebolu Dy. İlt Kırcalar, İnceboğaz-Kovalca Ky. | 378 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 3.3 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | 830 m3 ASFALT YAMA
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 5 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Muhtelif Köy Yolları | Grup Yolu(Üyükören-Mirahor-Kalaycı-Karacaören ) | 183 | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Dizdarlı | Yaygı (Lenge) | 12 | STANDART GELİŞTİRME | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE |  | 2 | [15 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Kapancı | Kapancı Gr.Ky. | 46 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | SEYDİLER |  | Muhtelif Köyyolları | Emreler, Sabuncular, Mancılık, Şalgam, Çırdak, İncesu, Yolyaka, Ödemiş, Kepez | 407 | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | 48 m3 ASFALT YAMA (İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN YAPILACAK)
Y | KASTAMONU | SEYDİLER |  | Üyük | Üyük-Kadıhüseyin | 51 | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Gürpelit | Gürpelit | 201 | STANDART GELİŞTİRME | I.KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [6 empty] | 2.5 | [10 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Edeler Gr.Ky. | Edeler Gr.Ky. | 553 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 6.5 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Aybasan | Aybasan | 184 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 2 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 10 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Coroglu-Bekdemirekşi | Coroglu-Bekdemirekşi | 1009 | BAKIM ve ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 5 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Yl.Ayrımı-Pirahmetli | Yl.Ayrımı-Pirahmetli | 17 | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [6 empty] | 3.5 | [10 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Köçekli-Yk.Şehirören | Köçekli-Yk.Şehirören | 33 | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 75 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Duruca | Merkez | 45 | BAKIM ve ONARIM | ONARIM | BİRİNCİ DERECE |  |  | 6 | [12 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Boyundurcak | Müseyit Mh. | 111 | BAKIM ve ONARIM | KÖY İÇİ PARKE | BİRİNCİ DERECE | [5 empty] | 2200 | [8 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Akdeğirmen-Çaycevher | Akdeğirmen-Çaycevher | 347 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (İstinat Duvarı) | BİRİNCİ DERECE | [8 empty] | 30 |  |  | 100 | 90 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Çiftlik | Ortatelli | 12 | BAKIM ve ONARIM | KÖPRÜ ÜSTÜ | KÖY İÇİ | [10 empty] | 1 | 100 | 90 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | İncesu-Asarcık | İncesu-Asarcık | 55 | BAKIM ve ONARIM | ONARIM | BİRİNCİ DERECE |  |  | 1.5 | [8 empty] | 100 | 90 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | 205 m3 ASFALT YAMA
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | 250 m3 ASFALT YAMA
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 4 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Büz) | BİRİNCİ DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | 400 Adet BÜZ
Y | KASTAMONU | TOSYA |  | Aş.Kayı | Aş.Kayı | 415 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | KÖY İÇİ | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA |  | Çepni | Çepni | 257 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | [17 empty] | 1 | 280m3 ASFALT YAMA
TOPLAM | [5 empty] | 18572 |  |  |  | 0 | 6.5 | 18.5 | 153.5 | 2075 | 10500 | 48 | 55.65 | 117 | 18 | 1 |  |  | 36 | 9 | 50 | 6 | 30

## 2013 İÇMESUYU
KÖYDES 2013 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
31.07.2013TARİHİ İTİBARİYLE
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | KASTAMONU | ABANA | Çampınar-Göynükler | ÇAMPINAR | 7 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Karahacılar | 19 |  | Sulu (Şebekeli)
|  |  |  | Kovalak | 8 |  | Sulu (Şebekeli)
|  |  |  | Manav | 11 |  | Sulu (Şebekeli)
|  |  |  | GÖYNÜKLER | 9 |  | Sulu (Şebekeli)
|  |  |  | Gülen | 7 |  | Sulu (Şebekeli)
|  |  |  | Kalafat | 7 |  | Sulu (Şebekeli)
|  |  |  | Konak | 9 |  | Sulu (Şebekeli)
|  |  |  | Macar | 9 |  | Sulu (Şebekeli)
|  |  |  | Mollaahmet | 7 |  | Sulu (Şebekeli)
|  |  |  | Recep | 7 |  | Sulu (Şebekeli)
|  |  |  | Terzi | 9 |  | Sulu (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | AĞLI | Akçakese | Mırlavat | 15 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Ödemesi Yapılacak
Y | KASTAMONU | AĞLI | Gölcüğez | Tepe | 12 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Ödemesi Yapılacak
Y | KASTAMONU | AĞLI | Müsellimler | Müsellimler | 71 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Ödemesi Yapılacak
Y | KASTAMONU | AĞLI | Oluközü | Tepe | 15 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Ödemesi Yapılacak
Y | KASTAMONU | AĞLI | Selmanlı | Şahin | 7 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Ödemesi Yapılacak
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Muhtelif Köyler Klor Cihazı | Muhtelif köyler |  | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1 | Proje Hazırlanıyor
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Okluk | Karaçalı | 7 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Kışla | 27 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Mamatlar | 7 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Sarpun | MERKEZ | 60 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1 | Proje Hazırlanıyor
|  |  |  | Memişoğlu | 44 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Palazlar | Geztarla | 38 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1 | Proje Hazırlanıyor
|  |  |  | Yk. Yayla (Erencik) | 58 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Kovanlı | KOVANLI | 76 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Köklüyurt | KÖKLÜYURT | 69 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1 | Proje Hazırlanıyor
Y | KASTAMONU | BOZKURT | Günvakti | GÜNVAKTİ | 123 | TESİS GELİŞTİRME | Sulu (Çeşmeli) |  |  |  |  | 1 |  |  | Sözleşme imzalandı. Yapım aşamasında
|  |  |  | Kavakça | 79 |  | Sulu (Çeşmeli)
|  |  |  | Aş.Tekdal ( Aş.Hursu ) | 14 |  | Sulu (Çeşmeli)
|  |  |  | Yk.Tekdal ( Yk.Hursu ) | 25 |  | Sulu (Çeşmeli)
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Yukarısökü | Tarakçılar | 42 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Çavuşlu | ÇAVUŞLU | 22 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Selalmaz | Pazar | 44 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Muhtelif Köyler | Muhtelif Köyler |  | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Alçılar | ALÇILAR | 95 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | [5 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Belovacık | BELOVACIK | 44 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | [6 empty] | 1 | PROJE AŞAMASINDA
|  |  |  | Güneylioğlu | 48 |  | Sulu (Şebekeli)
|  |  |  | Kaymakçı | 26 |  | Sulu (Şebekeli)
|  |  |  | Necipoğlu ( Türközü ) | 44 |  | Sulu (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT | Dağyurdu-Düzköy-Düzağaç | DAĞYURDU (Gürmüdü) | 119 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | [6 empty] | 1
|  |  |  | DÜZ | 69 |  | Sulu (Şebekeli)
|  |  |  | İsvanlı (Kısıklı) | 58 |  | Sulu (Şebekeli)
|  |  |  | DÜZAĞAÇ (Zavarta) | 185 |  | Sulu (Şebekeli)
|  |  |  | Sarıçiçek (Hutu) | 61 |  | Sulu (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | Gökçeağaç | GÖKÇEAĞAÇ (Hacıali) | 61 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Baloğlu | 9 |  | Sulu (Şebekeli)
|  |  |  | Çaltıcak (Demirci) | 37 |  | Sulu (Şebekeli)
|  |  |  | Sarıcalı | 40 |  | Sulu (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ | Obruk | Macaroğlu | 17 | TESİS GELİŞTİRME | Suyu Yetersiz (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Pınarcık | 9 |  | Suyu Yetersiz (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | KÜRE | Bürüm | BÜRÜM | 28 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | 100 | 91 | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE | Kösreli | Domuzalanı | 15 | TESİS GELİŞTİRME | Sulu (Çeşmeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Sarıca | SARICA | 42 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Koşlu | 25 |  | Sulu (Şebekeli)
|  |  |  | Portakal | 18 |  | Sulu (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Tarlatepe | ÇAVUŞOĞLU (Fadrasofular) | 34 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Aşağı | 52 |  | Sulu (Şebekeli)
|  |  |  | Hatunoğlu | 37 |  | Sulu (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Çatalçam | Yk.Karandı | 24 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Cebeci | CEBECİ | 30 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | İslam | İSLAM | 89 | TESİS GELİŞTİRME | Suyu Yetersiz (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Muhtelif Köyler | Muhtelif Köyler |  | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | [6 empty] | 1 | Boru ve fittings malzeme alımı
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Gömmece | GÖMMECE | 44 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | [6 empty] | 1 | Sondaj
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Corumlu | CORUMLU | 101 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | [6 empty] | 1 | Sondaj
|  |  |  | Yemişçi | 32 |  | Sulu (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Yarören | YARÖREN | 86 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | [6 empty] | 1 | Sondaj
Y | KASTAMONU | MERKEZ | İbişler | İBİŞLER | 63 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | [6 empty] | 1 | Sondaj
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Ortaköy | ORTAKÖY | 41 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | [6 empty] | 1 | Sondaj
|  |  |  | Ayvat | 16 |  | Sulu (Şebekeli)
|  |  |  | İmam | 41 |  | Sulu (Şebekeli)
|  |  |  | Kavacık ( Karacık ) | 44 |  | Sulu (Şebekeli)
|  |  |  | Yeniköy | 18 |  | Sulu (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Aş.Batak | AŞAĞIBATAK | 81 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | [6 empty] | 1 | Sondaj
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Karacaören | KARACAÖREN | 77 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Kayabükü | KAYABÜKÜ | 33 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | SEYDİLER | Mancılık | MANCILIK | 40 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Kuytulu (Kutulu) | 9 |  | Sulu (Şebekeli)
|  |  |  | Sünler | 8 |  | Sulu (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | SEYDİLER | Çiğilerik-Emreler-Karaçavuş-Sabuncular | DERE | 50 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | [5 empty] | 1
|  |  |  | EMRELER | 65 |  | Sulu (Şebekeli)
|  |  |  | KARAÇAVUŞ (Mamacı) | 19 |  | Sulu (Şebekeli)
|  |  |  | SABUNCULAR | 82 |  | Sulu (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | SEYDİLER | Karaçavuş | Bozarmut | 16 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Vakıfbelören | VAKIFBELÖREN | 141 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Obrucak | Kayış (Keyiş) | 38 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Eskioğlu | Arapoğlu | 18 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | [6 empty] | 1
|  |  |  | Bektaşoğlu | 18 |  | Sulu (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Sarıkavak | KÖCET | 50 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Yk.Emerce | Çarıklı | 33 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Akdoğantekke | AKDOĞANTEKKE | 241 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Alamakayış | ALAMAKAYIŞ | 139 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Ersil | ERSİL | 289 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | 100 | 37 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Tepedelik | TEPEDELİK | 70 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Akbük | Aluç | 32 | TESİS GELİŞTİRME | Sulu (Çeşmeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Bürnük | Siteler | 40 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Gövrecik | Unduk | 86 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Bayat | BAYAT | 170 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Karabey | KARABEY (Karaberk) | 414 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Suluca | Uğur (Arapoğlukışlası) | 145 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Gökomuz | Alamadın | 6 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Yenidoğan | YENİDOĞAN | 354 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Gökçeöz | GÖKÇEÖZ | 97 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Çepni | ÇEPNİ | 257 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) | [6 empty] | 1
TOPLAM |  |  |  |  | 5884 |  |  |  |  | 9 | 2 | 17 | 5 | 27

## 2013 SULAMA
KÖYDES 2013 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
2013-07-31
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | Sarıalan-Çakırçay | Sarıalan-Çakırçay |  | TAMAMLAMA | YERÜSTÜ SULAMASI | 80 | 28 | [8 empty] | 1 |  | Y | YENİ TESİS | Gölet | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | Yenice | Yenice |  | TAMAMLAMA | YERÜSTÜ SULAMASI | 54 | 50 | [8 empty] | 1 |  | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | Bölükyazı | Bölükyazı |  | BAKIM ve ONARIM | YERÜSTÜ SULAMASI | 73 | 115 | [8 empty] | 1 |  | EK | BAKIM ONARIM | Yerüstü Sulama | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | Kavak | Kavak |  | YENİ TESİS | YERÜSTÜ SULAMASI | 30 | 107 | [8 empty] | 1 |  |  | TAMAMLAMA | Yeraltı Sulama
| TOPLAM | [6 empty] | 237 | 300 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | HİS