## İCMAL
2012 YILI
KASTAMONU KÖYDES YATIRIM PROĞRAMI İCMALİ
(31.10.2012 TARİHİ İTİBARİYLE )
İLÇELER | KÖYYOLLARI | [22 empty] | İÇMESUYU |  |  |  |  | TOPLAM YÖNETİM GİDERİ ÖDENEĞİ | TOPLAM PROJE SAYISI
| PROJE SAYISI | ASFALT |  |  |  | STABİLİZE |  |  | PARKE YOL | TESVİYE | BETON YOL | TESVİYE | ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | TRAFİK İŞARETİ | TRAFİK BİLGİ LEVHASI | KÖPRÜ | SANAT YAPISI |  |  |  |  | TOPLAM KÖYYOLU ÖDENEĞİ | PROJE SAYISI | TESİS GELİŞTİRME | BAKIM ONARIM | FAYDAL. ÜNİTE | TOPLAM İÇMESUYU ÖDENEĞİ |  |  | GENEL TOPLAM
|  | 1. KAT | 2. KAT | BSK | YAMA | STABİLİZE (FİLLER) | STABİLİZE | MALZEMELİ BAKIM | [9 empty] | KANAL | BÜZ+ KORİGE BORU | MENFEZ | İSTİNAT DUVARI
| (Adet) | (Km.) | (Km.) | (m3.) | (m3.) | (Km.) | (Km.) | (Km.) | (m2.) | (Km.) | (Km.) |  | (Km.) | (Km.) | (Km.) | (Km.) | (Adet) | Mt. | (Adet) | (Adet) | Ad. | Mt. | (TL) | (Adet) | (Adet) | (Adet) | (Adet) | (TL) | (TL) | (Adet) | (TL)
MERKEZ | 15 | 10 | 18.2 |  | 2925 | [11 empty] | 1 |  |  | 3 | 6 | 373 | 1425492.82 | 9 |  | 9 | 25 | 276945.71 | 0 | 24 | 1702438.53
ABANA | 5 | [6 empty] | 1.5 | [10 empty] | 40 |  |  |  | 17885 | 1 |  | 1 | 3 | 40215 | 1400 | 6 | 59500
AĞLI | 2 | 1.4 |  |  | 81 | [17 empty] | 92665 | 12 | 1 | 11 | 24 | 47605 | 3380 | 14 | 143650
ARAÇ | 26 |  |  |  | 350 |  |  | 35 |  |  |  |  | 3 | 90 |  |  |  |  | 70 | 9 |  |  | 640081.4 | 15 | 1 | 14 | 20 | 383308.6 | 24660 | 41 | 1048050
AZDAVAY | 23 | 5 | 4 |  | 117 |  |  | 13 |  |  |  |  | 5.5 | 194 | [5 empty] | 3 |  |  | 574810 | 3 | 2 | 1 | 5 | 95000 | 16140 | 26 | 685950
BOZKURT | 14 |  | 16.5 |  |  |  |  | 8 |  |  | 0.265 |  | 1 | 220 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 375990 | 0 |  |  |  | 0 | 9060 | 14 | 385050
CİDE | 23 |  |  |  | 40 |  |  | 47.5 | 6000 |  | 1.8 |  |  | 47 |  |  | 2 |  | 200 | 2 | 1 | 100 | 731060 | 1 |  | 1 | 1 | 1000 | 17640 | 24 | 749700
ÇATALZEYTİN | 18 |  |  |  |  | 14 |  | 13 | [5 empty] | 80 |  |  |  |  | 239 |  |  |  | 337230 | 2 |  | 2 | 2 | 20500 | 8620 | 20 | 366350
DADAY | 22 |  |  |  | 137 |  |  | 26 | [9 empty] | 625 | 100 | 1 |  |  | 292420 | 4 |  | 4 | 8 | 267000 | 13480 | 26 | 572900
DEVREKANİ | 4 |  | 5 |  | 150 | 5 | [13 empty] | 1 |  |  | 294113.52 | 5 | 1 | 4 | 9 | 250366.48 | 13120 | 9 | 557600
DOĞANYURT | 12 |  |  |  | 61 |  |  | 14.2 |  |  |  |  | 8.8 | 200 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 329510 | 0 |  |  |  | 0 | 7940 | 12 | 337450
HANÖNÜ | 22 | [6 empty] | 2 | 3000 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 350 |  |  |  | 243800 | 3 |  | 3 | 3 | 55000 | 7200 | 25 | 306000
İHSANGAZİ | 7 | 2 | 3 |  | 145 |  |  | 4.5 | [5 empty] | 180 | [8 empty] | 268261.8 | 2 |  | 2 | 2 | 33028.2 | 7260 | 9 | 308550
İNEBOLU | 19 |  |  |  | 144 |  |  | 45.5 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 315 | 5 |  |  | 541022 | 2 |  | 2 | 2 | 116338 | 15840 | 21 | 673200
KÜRE | 12 | [6 empty] | 20 |  |  |  |  | 1.2 | 212 |  |  |  |  | 550 | 3 | 1 | 15 | 289782.42 | 5 | 1 | 4 | 5 | 118577.58 | 9840 | 17 | 418200
PINARBAŞI | 26 | [6 empty] | 32.9 | [14 empty] | 311730 | 3 |  | 3 | 3 | 70900 | 9220 | 29 | 391850
SEYDİLER | 2 |  |  |  | 121 | [8 empty] | 52 | [8 empty] | 46961 | 5 |  | 5 | 11 | 90819 | 3320 | 7 | 141100
ŞENPAZAR | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  | 4000 |  |  |  |  | 90 | [8 empty] | 232612 | 1 |  | 1 | 1 | 13068 | 5920 | 10 | 251600
TAŞKÖPRÜ | 37 | 10.05 |  |  | 1164 | 8.7 |  | 40.4 | 4400 |  |  |  |  | 200 |  |  | 1 |  | 250 | 15 |  |  | 1189019 | 9 | 1 | 8 | 9 | 168861 | 32720 | 46 | 1390600
TOSYA | 2 | 10.5 | [9 empty] | 0.6 | [10 empty] | 423530 | 4 |  | 4 | 4 | 150000 | 13820 | 6 | 587350
T O P L A M | 300 | 38.95 | 46.7 | 0 | 5435 | 37.7 | 0 | 303.5 | 17400 | 0 | 2.065 | 0.6 | 20.5 | 1665 | 0 | 0 | 4 | 634 | 2214 | 42 | 8 | 488 | 8657975.96 | 86 | 7 | 79 | 137 | 2198532.57 | 220580 | 386 | 11077088.53
ORTAK KULLANIM ÖDENEKLERİ | [30 empty] | 1954350
GENEL TOPLAM | [30 empty] | 13031438.53

## 2012 İCMAL
KÖYDES 2012 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.10.2012 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: KASTAMONU | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 49 | 4 | 53 | 192 | 43 | 235 |  |  | 0 |  |  | 0 | 241 | 47 | 288
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN |  | A: 8; C: 8; D: 10; E: 1; F: 11; I: 0; L: 0 | 18 | 1 | 19
| DEVAM EDEN |  | 15 | 4 | 19 | 40 | 2 | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 55 | 6 | 61
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | A: 1; C: 1; D: 0; E: 2; F: 2; I: 0; L: 0 | 1 | 2 | 3
| BAŞLAMAYAN |  | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 5 | 15
| TOPLAM |  | 75 | 11 | 86 | 250 | 50 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 61 | 386
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU |  |  | D: ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; B: BİTEN; D: İŞLERİN NİTELİĞİ; F: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
İLİ: KASTAMONU | HAM YOL (Km) |  | D: FOSSEPTİK KAPASİTESİ; E: BİREYSEL
| TESVİYE (Km) |  | A: 0.6; E: 250 KİŞİLİK
| STABİLİZE (Km) |  | A: 341.2; B: 269.3; E: 500 KİŞİLİK
| 1.KAT ASFALT (Km) |  | A: 39; B: 39; E: 1000 KİŞİLİK
| 2. KAT ASFALT (Km) |  | A: 46.7; B: 46.7; E: 1500 KİŞİLİK
| BETON YOL (Km) |  | A: 2.07; B: 2.07; E: DİĞER
| PARKE (m2) |  | A: 17.4; B: 9400; D: VİDANJÖR ALIMI
| ONARIM (Km) |  | A: 20.5; B: 3
| TAŞ DUVAR (m3) |  | A: 488; B: 473
| KÖPRÜ (Adet) |  | A: 4; B: 3
| MENFEZ (Adet) |  | A: 42; B: 31
| BÜZ (Adet) |  | A: 2254; B: 1760
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: KASTAMONU | YENİ TESİS |  | D: 2; E: 2; F: 19; J: 1; K: 1; L: 11
| TESİS GELİŞTİRME |  |  | 2 |  | 6 | 8 | 195 |  | 1 |  | 4 | 5 | 122
| BAKIM ONARIM |  |  | 62 |  | 57 | 119 | 9368 |  | 34 |  | 13 | 47 | 4001
| TOPLAM |  | 0 | 64 | 0 | 65 | 129 | 9582 | 0 | 35 | 0 | 18 | 53 | 4134
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: KASTAMONU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | F: 0; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | F: 0; L: 0
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Kenan SEZER
GÖREVİ: | Köy Tesisleri Teknisyeni
İŞ TELEFONU | 0 (366) 215 23 51
CEP TELEFONU | 0 535 584 30 45
E-POSTA ADRESİ | Kenan.sezer@hotmail.com

## 2012 ÖDENEK
2012 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
31.10.2012 TARİHİ İTİBARİYLE
İL: KASTAMONU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=C+D-F
| İÇMESUYU |  | 2413375 | 2198532.57 | 2198206.39 | 326.1811 | 0 | 1200088.68 | 998443.8911
| YOL |  | 8422795 | 8657975.96 | 8655863.61 | 2112.3489 | 0 | 7204766.78 | 1453209.1789
| SULAMA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| ATIKSU |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| MÜLGA KHGM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERLERİ | 238480 | 220580 | 220580 | 0 | 0 | 63753.24 | 156826.76
|  | BORU ALIMI |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | ASFALT | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0
|  | AKARYAKIT | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 0
|  | YEDEK PARÇA | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0
|  | SAYISAL HARİTA | 134350 | 134350 | 134350 | 0 | 0 | 0 | 134350
|  | TRAFİK İŞARETLERİ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MÜŞAVİRLİK | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 44687.78 | 75312.22
TOPLAM |  |  | 13029000 | 13031438.53 | 13029000 | 2438.53 | 120000 | 10213296.48 | 2818142.05

## 2012 YOL
KÖYDES 2012 YILI YOL İZLEME TABLOSU
(31.10.2012 TARİHİ İTİBARIYLA)
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  |  | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | KASTAMONU | ABANA | Elmaçukuru | Elmaçukuru | 23 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 24 mt. Korige Boru
EK | KASTAMONU | ABANA | Yemeni Köyü | Yemeni Köyü | 55 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 12 mt.Korige boru
EK | KASTAMONU | ABANA | Elmaçukuru | Elmaçukuru | 23 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | ABANA | Kadıyusuf | Kadıyusuf | 21 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | ABANA | Göynükler | Göynükler | 8 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AĞLI | Oluközü-Akçakese-Fırıncık-Akdivan Gr. Y. | Oluközü-Akçakese-Fırıncık-Akdivan Gr. Y. | 73 | STANDART GELİŞTİRME | 1.KAT ASFALT | 1. DERECE | [6 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AĞLI | Adalar-Tunuslar-Müsellimler-Gölcüğez | Adalar-Tunuslar-Müsellimler-Gölcüğez Grup Yolu Asfalt Yama | 150 | BAKIM ONARIM | ASFALT YAMA | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 81 m3
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Doğanpınar | Doğanpınar | 32 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 3 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Deretepe | Deretepe | 51 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Cevizlik-Tatlıca | Cevizlik-Tatlıca | 218 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Aktaş | Aktaş | 21 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Palazlar | Palazlar | 21 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Karakaya Köyü | Karadere | 15 | BAKIM ve ONARIM | ONARIM | 1. DERECE |  |  | 3 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Tüm Asfalt Yollar | Tüm Asfalt Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | ASFALT YAMA 350 m3
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Doruk | Doruk | 12 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Belkavak | Göçkün Mahallesi | 18 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Eskiiğdir | Eskiiğdir | 58 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Şehrimanlar | Şehrimanlar | 72 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Avlacık | Avlacık | 34 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Aktaş | Merkez ve Mahalleleri | 106 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | KORİGE BORU 70 m.
EK | KASTAMONU | ARAÇ | Köklüdere Köyü | Köklüdere | 105 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | ARAÇ | Muratlı Köyü | Yesirler Mahallesi | 4 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | ARAÇ | Pınarören | Pınarören | 72 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | ARAÇ | Hatip - Kemerler | Hatip - Kemerler | 66 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | ARAÇ | Sarıhacı -Güzlük | Sarıhacı-Güzlük | 25 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | ARAÇ | Erekli | Erekli | 68 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | ARAÇ | Kemerler | Pusaklar | 45 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | ARAÇ | Olucak | Olucak | 33 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | ARAÇ | Tavşanlı | Sarmaşık | 17 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | ARAÇ | Palazlar | Geztarla-Erencik | 60 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | ARAÇ | Okluk | Okluk | 38 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | ARAÇ | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | 1.DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 90 Km.GREYDERLİ BAKIM
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Samancı Aslanca Tomruk Gr. Ky. | Samancı Aslanca Tomruk Gr. Ky. | 92 | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | 1. DERECE | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Bakırcı Maksut Gr. Ky. | Bakırcı Maksut Gr. Ky. | 85 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | 1. DERECE | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Arslanca | Başoğlu Yolu | 17 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Çocukören | Merkez-Süller Yolu | 76 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Başakçay -Topuk Gr. Ky. | Başakçay -Topuk Gr. Ky. | 83 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Sabuncular Kızgıncık | Sabuncular Kızgıncık | 58 | BAKIM ve ONARIM | ONARIM | 1. DERECE |  |  | 0.5 | [14 empty] | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Maden-Çömlektepe-Kanlıdağ Gr. Y. | Maden-Çömlektepe-Kanlıdağ Gr. Y. | 105 | BAKIM ve ONARIM | ONARIM | 1. DERECE |  |  | 5 | [12 empty] | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Muhtelif Yollar | Muhtelif Yollar |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | ASFALT YAMA 117 m3
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Muhtelif Yollar | Muhtelif Yollar |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | 1. DERECE | [11 empty] | 100 |  |  |  | 1 |  |  | GREYDERLİ BAKIM 194 Km.(185 km bitti)
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Başakçay Köyü | Kabalar-İmam | 59 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Başören Köyü | Kasap-Göktaş | 48 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Çocukören Köyü | Çukurharman -Orta-Merkez | 62 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Evlek Köyü | Hacıali-Yayla | 11 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Gültepe Köyü | Pelitçe | 9 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Kayabaşı Köyü | Sama- Nalbant | 17 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Kayaoğlu Köyü | Merkez Grup yolu | 28 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Kırcalar Köyü | Çömez-Merkez | 89 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Kırmacı Köyü | Cebeci-Kırmacı | 17 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Kolca Köyü | Ulucak-Dutluca | 71 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Kurtçular Köyü | Merkez-Sofuoğlu | 21 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Mehmetçelebi Köyü | Kadı | 18 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Sabuncular Köyü | Merkez-Kızgıncık | 25 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Hoca Köyü | Hocaköy-Sofular-Kozkıran | 59 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT | Kocaçam Köyü | Grup Köy Yolu | 68 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | 1. DERECE | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT | Yakaören Köyü | Yakaören-Mahmut arası | 282 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | 1. DERECE | [7 empty] | 2.4 |  |  |  | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT | Bayramgazi Grup Köy Yolu | Bayramgazi-Keşlik arası | 225 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | 1. DERECE | [7 empty] | 7.6 |  |  |  | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT | Sarıçiçek Köyü | Köyyolu | 18 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [10 empty] | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT | Şeyhoğlu Köyü | Kızılcaelma-Şeyhoğlu arası | 149 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT | Tezcan Köyü | Köyyolu | 35 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT | Çiçekyayla Köyü | Köyyolu | 21 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT | Kayalar Köyü | Köyyolu | 25 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT | Yakaören Köyü | Uzunömer Mahallesi | 65 | BAKIM ve ONARIM | BETON YOL | 1. DERECE |  |  |  |  | 0.135 | [6 empty] | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT | Görentaş Köyü | Merkez | 60 | BAKIM ve ONARIM | BETON YOL | 1. DERECE |  |  |  |  | 0.135 | [6 empty] | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT | Bayramgazi Köyü | Köyiçi | 58 | BAKIM ve ONARIM | KANAL YAPIMI | 1. DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | 9 KANAL
Y | KASTAMONU | BOZKURT | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | 1. DERECE | [14 empty] | 1 |  |  |  | GREYDERLİ BAKIM 178 Km.
EK | KASTAMONU | BOZKURT | Kocaçam Köyü | Grup Köy Yolu | 68 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | 1. DERECE | [7 empty] | 3.5 |  |  |  | 100 |  | 1
EK | KASTAMONU | BOZKURT | Mamatlar Köyü | Köy Yolu | 37 | STANDART GELİŞTİRME | ONARIM | 1. DERECE |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | CİDE | OVACIK - YAYLA Gr. Ky. | OVACIK - YAYLA Gr. Ky. | 265 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 14 | [7 empty] | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | CİDE | YAYLA - AKÇA Gr. Ky. | YAYLA - AKÇA Gr. Ky. | 256 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [10 empty] | 1
Y | KASTAMONU | CİDE | OLUCAK - AKÇA Gr. Ky. | OLUCAK - AKÇA Gr. Ky. | 33 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 10 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | CİDE | ŞENKÖY - OLUCAK Gr. Ky. | ŞENKÖY - OLUCAK Gr. Ky. | 110 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 12 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | CİDE | İLYASBEY | İLYASBEY - ARILI | 302 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | CİDE | AKBAYIR | AKBAYIR - GÜMÜŞSUYU | 94 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | CİDE | KUŞKAYASI | KUŞKAYASI - MUTÇA | 174 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | CİDE | Muhtelif Köy yolları | Muhtelif Köy yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | 1. DERECE | [14 empty] | 1 |  |  |  | GREYDERLİ BAKIM 47 Km.
Y | KASTAMONU | CİDE | Denizkonak | Denizkonak | 93 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (İst. Duv.) | 1. DERECE | [8 empty] | 100 |  |  | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | CİDE | Döngelce | Döngelce | 37 | BAKIM ve ONARIM | BETON YOL | 1. DERECE |  |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | CİDE | Günebakan | Günebakan | 57 | BAKIM ve ONARIM | BETON YOL | 1. DERECE |  |  |  |  | 0.1 | [8 empty] | 1
Y | KASTAMONU | CİDE | Yurtbaşı | Yurtbaşı | 210 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | CİDE | Muhtelif Köy yolları | Muhtelif Köy yolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | 1. DERECE | [11 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | ASFALT YAMA 40 m3
EK | KASTAMONU | CİDE | TOYGARLI | TOYGARLI | 218 | BAKIM ve ONARIM | BETON YOL | 1. DERECE |  |  |  |  | 0.7 | [8 empty] | 1
EK | KASTAMONU | CİDE | KONUKLAR | KONUKLAR | 168 | BAKIM ve ONARIM | BETON YOL | 1. DERECE |  |  |  |  | 0.2 | [8 empty] | 1
EK | KASTAMONU | CİDE | OLUCAK | OLUCAK | 83 | BAKIM ve ONARIM | BETON YOL | 1. DERECE |  |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 1
EK | KASTAMONU | CİDE | KEZAĞZI | KEZAĞZI - KUZDAĞ | 14 | BAKIM ve ONARIM | BETON YOL | 1. DERECE |  |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | 100 |  | 1
EK | KASTAMONU | CİDE | ÇUKURÇAL | ÇUKURÇAL | 143 | BAKIM ve ONARIM | KÖPRÜ ONARIM | 1. DERECE | [10 empty] | 2 |  |  | 1
EK | KASTAMONU | CİDE | GÖKÇEÖREN | GÖKÇEÖREN | 295 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1
EK | KASTAMONU | CİDE | GÜNDOĞAN | GÜNDOĞAN | 233 | BAKIM ve ONARIM | BETON YOL | 1. DERECE |  |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | 100 |  | 1
EK | KASTAMONU | CİDE | OVACIK | OVACIK-MERKEZ | 152 | BAKIM ve ONARIM | KÖYİÇİ PARKE | 1. DERECE | [5 empty] | 6000 | [10 empty] | 1
EK | KASTAMONU | CİDE | KARAKADI | KARAKADI - KABALAKLI | 17 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1.5 | [9 empty] | 1
EK | KASTAMONU | CİDE | Muhtelif Köy yolları | Muhtelif Köy yolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Büz) | 1. DERECE | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | BÜZ 200 ADET
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Aşağısökü | Aşasökü Kirazlı İsmail | 297 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | 1. DERECE |  |  |  | 14 | [7 empty] | 20 | 30 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Yenibeyler | Yenibeyler | 42 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Canlar | Canlar | 74 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Çatak | Çatak | 122 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Çepni | Çepni,Fındıklı,Güneşler | 72 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | KORİGE BORU 27 m.
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Yemişli | Yemişli | 21 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | KORİGE BORU 27 m.
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Yenibeyler | Yenibeyler | 42 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | KORİGE BORU 18 m.
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Çağlar | Çağlar | 36 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | KORİGE BORU 27 m.
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Muhtelif köyyolları | Muhtelif köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | GREYDERLİ BAKIM 80 km.
EK | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Arıca | Arıca | 30 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Güneşler | Yeniköy | 8 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Kuğu-Köklüce-Canlar | Kuğu-Köklüce-Canlar | 146 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | KORİGE BORU 7 m.
EK | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Piri | Piri | 63 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | KORİGE BORU 14 m.
EK | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Kavaklı | Kavaklı | 44 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | KORİGE BORU 21 m.
EK | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | kirazlı | Kirazlı | 13 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | KORİGE BORU 14 m.
EK | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Kayadibi | Karamanlar | 29 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | KORİGE BORU 14 m.
EK | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Aşağısökü,Çubuklu, Kirazlı, İsmail | Aşağısökü,Çubuklu, Kirazlı, İsmail | 175 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | KORİGE BORU56 m.
EK | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Kayadibi | Karamanlar | 29 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | KORİGE BORU 14 m.
Y | KASTAMONU | DADAY | Bolatlar-Bezirgan | Grup Yolu | 76 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Haşanşeh | Merkez | 69 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Trapez Kanal) | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Trapez Kanal 300 m.
Y | KASTAMONU | DADAY | Görük | Yumurtacı | 109 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Trapez Kanal) | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Trapez Kanal 300 m.
Y | KASTAMONU | DADAY | Bayramlı | Merkez | 76 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Trapez Kanal) | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Trapez Kanal 25 m.
Y | KASTAMONU | DADAY | Karamık | Grup Yolu | 83 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Yazıcımeydan | Meydan | 52 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Sorkun | Helvacı | 15 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Kızılörencik | Erdemler | 30 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Uzbanlar | Kozdere | 48 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Siyahlar | Merkez | 67 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Bezirgan | Meşeli | 29 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Sorkuncuk-Üyükören | Grup Yolu | 42 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Örencik | Örhene | 17 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Akılçalman | Buzağıveren | 38 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Okluk | Pelitveren | 22 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Boyalca | Çalca-Bozcarmut | 32 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Beykoz | Merkez | 48 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Köşeler | Grup Yolu | 90 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Karamık | Grup Yolu | 110 | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | ASFALT YAMA 48,5 m3
Y | KASTAMONU | DADAY | Arabacılar-Çayözü | Grup Yolu | 169 | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | ASFALT YAMA 60 m3
Y | KASTAMONU | DADAY | Bolatlar-Bezirgan | Grup Yolu | 216 | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | ASFALT YAMA 28,5 m3
Y | KASTAMONU | DADAY | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Büz) | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BÜZ 100 Adet
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Kasaplar-Kınık Hasırlı Gr. Y. Laçin -Belovacık-Contay-Çorbacı Gr. Y. | Kasaplar-Kınık Hasırlı Gr. Y. Laçin -Belovacık-Contay-Çorbacı Gr. Y. | 1396 | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | ASFALT YAMA 150 m3.
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Kasaplar-Kınık Hasırlı Gr. Y. | Kasaplar-Kınık Hasırlı Gr. Y. | 249 | BAKIM ve ONARIM | 2. KAT ASFALT | 1. DERECE | [7 empty] | 5 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Ulamış-Bayramoğlu-Alaçay | Ulamış-Bayramoğlu-Alaçay | 116 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | 1. DERECE |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100 | 99 | 1
EK | KASTAMONU | DEVREKANİ | ÖRENBAŞI | Kadıoğlu | 36 | BAKIM ve ONARIM | MENFEZ | 1. DERECE | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT | Düzağaç | Düzağaç-Kazıklı Mah | 74 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT | Belyaka | Belyaka Kurt Mah | 42 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT | Dörtyol-D.görülen-Dağyurdu | Dörtyol-D.Görülen-Dağyurdu | 274 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT | Köfünanbarı | Köfünanbarı- Yayla yeri | 27 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT | Gözalan-Evköz-Dağyurdu-Hatip | Gözlan-Evköz-Dağyurdu-Hatip | 381 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT | Küçüktepe | Küçüktepe-Ovazlı | 108 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 0.7 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT | Yassıkışla | Yassıkışla Y.Alibey Mah | 119 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT | Akçabel-Aşağımescit Gr. Y. | Akçabel-Aşağımescit Gr. Y. | 180 | BAKIM ve ONARIM | ONARIM | 1. DERECE |  |  | 2.8 | [8 empty] | 30 | 30 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT | Muhtelif Köy yolları | Muhtelif köy yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | 1. DERECE | [11 empty] | 65 | 55 |  |  | 1 |  |  | GREYDERLİ BAKIM 200 km.
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT | Cumayanı-Başköy Gr. Y. | Cumayanı-Başköy Gr. Y. |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | 1. DERECE | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | ASFALT YAMA 61 km.
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT | Muhtelif Köy yolları | Muhtelif köy yolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Büz) | 1. DERECE | [17 empty] | 1 | BÜZ 100 Adet
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT | Cumayanı-Başköy- K.anbarı-ilçe sınırı | Cumayanı-Başköy- K.anbarı-ilçe sınırı | 238 | BAKIM ve ONARIM | ONARIM | 1. DERECE |  |  | 6 | [14 empty] | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | BAĞDERE | MERKEZ | 50 | BAKIM ve ONARIM | KÖYİÇİ PARKE | 1. DERECE | [5 empty] | 500 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | YENİCE | MERKEZ | 42 | BAKIM ve ONARIM | KÖYİÇİ PARKE | 1. DERECE | [5 empty] | 1000 | [8 empty] | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | HALKABÜK | MERKEZ | 65 | BAKIM ve ONARIM | KÖYİÇİ PARKE | 1. DERECE | [5 empty] | 500 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | AŞAĞIÇAKIRÇAY | MERKEZ | 45 | BAKIM ve ONARIM | KÖYİÇİ PARKE | 1. DERECE | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | YENİKÖY | ÇAYIRCIK | 16 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | GÖKBELEN | BEKİRLİ | 21 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | MUHTELİF KÖY YOLLARI | MUHTELİF KÖY YOLLARI |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | 1. DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | GREYDERLİ BAKIM 100 Km.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | BAĞDERE | BAĞDERE | 50 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | KORİGE BORU 21 m.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | BÖLÜKYAZI | BÖLÜKYAZI | 30 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | KORİGE BORU 28 m.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | ÇAYBAŞI | ÇAYBAŞI | 30 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | KORİGE BORU 42 m.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | DEMİRCİMÜEZZİN | DEMİRCİMÜEZZİN | 15 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | KORİGE BORU 21 m.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | GÖKBELEN | GÖKBELEN | 63 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | KORİGE BORU 28 m.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | GÖKÇEAĞAÇ | GÖKÇEAĞAÇ | 67 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | KORİGE BORU 28 m.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | HALKABÜK | HALKABÜK | 65 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | KORİGE BORU 21 m.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | HOCAVAKIF | HOCAVAKIF | 15 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | KORİGE BORU 28 m.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | KAVAK | KAVAK | 23 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | KORİGE BORU 35 m.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | KAYABAŞI | KAYABAŞI | 17 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | KORİGE BORU 28 m.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | SİRKE | SİRKE | 101 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | KORİGE BORU 7 m.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | YENİBOYUNDURCAK | YENİBOYUNDURCAK | 25 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | KORİGE BORU 14 m.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | YENİCE | YENİCE | 42 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | KORİGE BORU 7 m.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | YILANLI | YILANLI | 25 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | KORİGE BORU 21 m.
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | YUKARIÇAKIRÇAY | YUKARIÇAKIRÇAY | 8 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | KORİGE BORU 21 m.
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ | Obruk-Sarıpınar-Çatalyazı-Kızıleller -Belençal Gr. Ky. | Obruk-Sarıpınar-Çatalyazı-Kızıleller -Belençal Gr. Ky. | 254 | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | 1. DERECE | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ | Görpe-Koçcuğaz-Haydarlar | Görpe-Koçcuğaz-Haydarlar Gr. Ky. | 143 | BAKIM ve ONARIM | 2. KAT ASFALT | 1. DERECE | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ | Görpe | Görepe Merkez Mah. | 54 | BAKIM ve ONARIM | 2. KAT ASFALT | 1. DERECE | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ | Çiçekpınar-Kapaklı | Çiçekpınar-Kapaklı Gr. Ky. | 127 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ | Kapaklı | Kapaklı Köy yolu | 59 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3.5 | [7 empty] | 90 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ | Muhtelif Köyyollları | Muhtelif Köyyollları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | 1. DERECE | [11 empty] | 95 | 95 |  | 1 |  |  |  | GREYDERLİ BAKIM 180 km.
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ | Muhtelif Köyyollları | Muhtelif Köyyollları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 145 M3 ASFALT YAMA
Y | KASTAMONU | İNEBOLU | HÖRMETLİ | MERKEZ | 218 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU | AKGÜNEY | TANIŞIK | 298 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU | ALACA-KAYAELMASI-KÖSE | MERKEZ-MAHALLE | 96 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU | AKKONAK-ESENYURT | MERKEZ-DEMİRCİ MAH. | 172 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU | AKÇAY-ŞAMALI | MERKEZ-MAHALLE | 67 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU | ÇUBUK -HAYRİOĞLU | MERKEZ-FATIRIZ MAH. | 25 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU | ULUYOL-ESENYURT | MERKEZ-DEMİRCİ MAH. | 43 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU | ÖRTÜLÜ-GÜNEŞLİ | MERKEZ-MAHALLE | 170 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 7 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU | ERENYOLU | MERKEZ-MAHALLE | 170 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU | HAMİT | MERKEZ-MAHALLE | 257 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU | YUKARIÇAYLI | MERKEZ | 107 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1.5 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU | SALCIOĞLU-KARŞIYAKA | MERKEZ-GİBORU | 58 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 10 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU | ÇUBUK-YUKARI | MERKEZ-HACIEFENDİ-MERKEZ | 234 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 6 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU | ŞEYHÖMER | MERKEZ | 129 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 3 |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU | AKGÜNEY-DOĞANÖREN | MERKEZ | 271 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU | KABALAR | MERKEZ | 212 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU | MUHTELİF KÖY YOLLARI | MUHTELİF KÖY YOLLARI |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | 1. DERECE | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | ASFALT YAMA 144 m3.
Y | KASTAMONU | İNEBOLU | MUHTELİF KÖY YOLLARI | MUHTELİF KÖY YOLLARI |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | 1. DERECE | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | KORİGE BORU 315 m.
EK | KASTAMONU | İNEBOLU | HÖRMETLİ-ATABEYLİ GRUP KÖY YOLU | MERKEZ-MAHALLE |  | BAKIM ve ONARIM | ONARIM | 1. DERECE |  |  | 1 | [14 empty] | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy ve Bağlıları |  | BAKIM ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | 1. DERECE | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 212 Km.Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | KÜRE | Avcıpınarı Köyü | Avcıpınarı | 75 | BAKIM ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | İğdir Köyü | İğdir-Ulacık Arası | 68 |  | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1
|  |  | Belören Köyü | Belören Köyü | 25 |  | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1
|  |  | Karadonu Köyü | Kahyaoğlu Mah. | 6 |  | SANAT YAPISI (İst. Duv.) | 1. DERECE | [8 empty] | 15
Y | KASTAMONU | KÜRE | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy ve Bağlıları |  | BAKIM ONARIM | SANAT YAPISI (Büz) | 1. DERECE | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | BÜZ 550 AD.
Y | KASTAMONU | KÜRE | Kesepınar Köyü | Kesepınar-Topcu-Güllüce K. | 302 | BAKIM ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 5 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE | Karaman Köyü | Karaman-Beşören | 119 | BAKIM ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 3.5 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE | Alacık Köyü | Alacık | 24 | BAKIM ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE | Kayadibi Köyü | Kayadibi | 159 | BAKIM ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE | Sipahiler Köyü | Sipahiler | 28 | BAKIM ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE | İkizciler Köyü | İkizciler | 17 | BAKIM ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE | Sarpun Köyü | Sarpun | 32 | BAKIM ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE | Taşpınar Köyü | Taşpınar | 24 | BAKIM ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
EK | KASTAMONU | KÜRE | Ersizlerdere Köyü | Karaş Mah. | 264 | BAKIM ONARIM | ONARIM | 1.DERECE |  |  | 1.2 | [12 empty] | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Yunus-Esenler-Emir Gr.Ky. | Yunus-Esenler-Emir Gr.Ky. | 175 | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | 1. DERECE | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Akdoğan-Karaş-Hacıilyas-Yunus Gr.Ky. | Sofular (Akdoğan)-Akdoğan-Karaş-Hacıilyas yol ayr. | 671 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | 1. DERECE | [7 empty] | 7 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Devlet Yolu İlt.-Parmaklıtürbe-Kuzyaka Grup Köy Yolu | Devlet Yolu İlt.-Parmaklıtürbe-Kuzyaka Grup Köy Yolu | 225 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | 1. DERECE | [7 empty] | 6.2 |  |  |  | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ | Kuzyaka-Kurtkayı-Canbaz-Yenikavak Gr.Ky. | Kuzyaka-Kurtkayı Yol Ayrımı | 716 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | 2. DERECE | [7 empty] | 5 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | 1. DERECE | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | ASFALT YAMA 2.925 m3.
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Dereköy | Dereköy | 220 | BAKIM ve ONARIM | KÖPRÜ ONARIM | 1. DERECE | [10 empty] | 1 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Ballık | Devlet Yolu ilt. Ballık Ky. | 33 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Akçataş | Karadere Gr.Ky. Tosya Devlet Yolu Bağlantısı | 135 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Kovalca | Hasköy-Kocalva Ky. | 425 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1. DERECE | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Alpagut | Alpagut | 279 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (İst. Duv.) | 1. DERECE | [8 empty] | 154 |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Aş.Akça | Ötegeçe Mah. | 22 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (İst. Duv.) | 1. DERECE | [8 empty] | 50 |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Çavundur | Merkez Mah. | 65 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (İst. Duv.) | 1. DERECE | [8 empty] | 20 |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Eceğlu | Taşanlar Mah. | 24 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (İst. Duv.) | 1. DERECE | [8 empty] | 33 |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Eymür | Merkez Mah. | 82 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (İst. Duv.) | 1. DERECE | [8 empty] | 102 |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Halaçlı | Merkez Mah. | 244 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (İst. Duv.) | 1. DERECE | [8 empty] | 14 |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Aşagı Aktaş | Zaimler | 14 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Başköy | Yayla-Yanıklar | 16 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 0.8 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Boğazkaya Köyü yolu | Bayraktar-Merkez | 32 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1.5 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Çengel | Şatır-Obacık | 26 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 0.75 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Çalkaya | Merkez mah | 34 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2.2 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Günberi Köyü | Çagda- Sorkuncuk | 21 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Demirtaş | Ahmetağası-Şeyhoğlu | 17 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Mirahor Köyü | Merkez | 38 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2.1 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Çamkışla | Savcılar Mah | 32 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Hocalar Köyü | Ilgazlar Mah | 43 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Savaş Köyü | merkez-Aşağı Tekke | 85 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1.8 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Uzla Köyü | Garipler | 34 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 0.4 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Uzunçam Köyü | Civelek-Dirgümen | 22 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Üyükören Köyü | Merkez mah | 47 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 0.75 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Ilıca Köyü | Arma-Şabanlı | 19 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Kurtulgelik Köyü | Boduroğlu mah | 26 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Karacaören Köyü | Merkez | 70 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Kalaycı Köyü | Merkez,Durmuşlar,Derecik | 44 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Kerte Köyü | Çanakçı-Kara Mustafa | 36 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Urva Köyü | Muslu | 13 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Sümenler Köyü | Kuyruk-Hacıoğlu,Kırtı | 86 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1.5 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Yamanlar | Fasye,Kelem | 69 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Kapancı Köyü | Gurup yolu | 52 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 2.3 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Uzla-Yamanlar | Gurup yolu | 108 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Kayabükü Köyü | Defne Mah | 23 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Karafasıl | Sarma-Merkez-Bağla | 86 | BAKIM VE ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1. DERECE |  |  |  | 0.8 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | SEYDİLER | Muhtelif Köy Yolları | Çerçiler-Çırdak-Çiğilerik-Emreler-Ericek-İmrenler-İncesu-Karaçavuş-Kepez-Mancılık-Odabaşı-Sabuncular-Şalgam-Üyük-Yolyaka Köyleri ve 58 bağlısı yolu | 1537 | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | 1. DERECE | [15 empty] | 1 |  |  | GREYDERLİ BAKIM 52 km.
Y | KASTAMONU | SEYDİLER | Muhtelif Köy Yolları | Emreler-Sabuncular-Mancılık-Şalgam-Çırdak-İncesu-Yolyaka-Ödemiş- Kepez Köyleri yolu | 958 | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | 1. DERECE | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | ASFALT YAMA 121 m3.
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR | Az. Kalaycı | Az.Kalaycı | 116 | STANDART GELİŞTİRME | KÖYİÇİ PARKE | 1. DERECE | [5 empty] | 4000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR | Başçavuş | Anasıra- Menteşe | 85 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR | Fırıncık | Fırıncık | 19 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR | Küçükmutlu | Merkez | 416 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR | Tepecik | Mekez-Halı | 81 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE | 1. DERECE |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR | Aybasan | Yakınca | 488 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR | Celallı | Tatlıca | 212 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR | Gürpelit | Yukarı | 182 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE | 1. DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | STANDART GELİŞTİRME | GREYDERLİ BAKIM | 1. DERECE | [11 empty] | 80 |  |  |  | 1 |  |  | 90 Km.Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Derebeysibey-İl.Sınırına | Grup Yolu | 192 | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | 1.DERECE | [6 empty] | 2.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Hamzaoğlu-Akcakese | Grup Yolu | 89 | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | 1.DERECE | [6 empty] | 2.85 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | İncesu-Akseki | Grup Yolu | 71 | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | 1.DERECE | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | İl.Yl.Ayrımı - Karacaoğlu | Köy Yolu | 99 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | 1.DERECE |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 95 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Kızılcaörhen | Kızılcaörhen-Taktak Mh. | 131 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | 1.DERECE |  |  |  | 1.7 | [7 empty] | 100 | 95 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Akseki | Grup Yolu | 64 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 95 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Küçüksu | Küçüksu-Sakız | 71 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | 1.DERECE |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 95 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Pirahmetli | Grup Yolu | 34 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 95 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | İl.Yl.Ayrımı - Akdoğantekke | İl.Yl.Ayrımı - Akdoğantekke | 238 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | 1.DERECE |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Tokaş | Ellez Mh. | 14 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 95 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Tokaş-Aş.Tokaş | Tokaş-Aş.Tokaş | 38 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100 | 90 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Abay | Abay - Ahlatcı | 70 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 0.4 | [7 empty] | 100 | 80 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Paşa | Çoban Mh. | 17 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 95 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Paşa | Örencik Mh. | 31 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 95 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Yk.Emerce-Oymaağaçseki | Yk.Emerce-Oymaağaçseki | 101 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 10 | [7 empty] | 100 | 95 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Sarıseki-Kayadibi | Sarıseki-Kayadibi | 166 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 85 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Garipşah | Yl.Ayr.Garipyah | 27 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 95 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Ortaköy-Bekdemirekşi | Ortaköy-Bekdemirekşi | 265 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 95 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Yogunoluk-Tepeardı | Yogunoluk-Tepeardı | 22 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 95 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Kadı | Merkez | 65 | BAKIM ve ONARIM | KÖYİÇİ PARKE | 1.DERECE | [5 empty] | 2400 | [5 empty] | 100 | 0 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Derebeysibey | Merkez | 192 | BAKIM ve ONARIM | KÖYİÇİ PARKE | 1.DERECE | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 100 | 95 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Akcakese | Boyalı | 34 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1.DERECE | [9 empty] | 2 |  | 100 | 60 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Aş.Çayırcık | Merkez | 259 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1.DERECE | [9 empty] | 1 |  | 100 | 85 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Küçüksu | Sakız | 71 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | 1.DERECE | [9 empty] | 1 |  | 100 | 85 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | 1.DERECE | [11 empty] | 100 | 80 | 1 |  |  |  |  | ASFALT YAMA 564 m3.
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | 1.DERECE | [11 empty] | 100 | 80 | 1 |  |  |  |  | ASFALT YAMA 600 m3.
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | 1.DERECE | [11 empty] | 80 |  |  | 1 |  |  |  | GREYDERLİ BAKIM 200 km.
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Büz) | 1.DERECE | [11 empty] | 100 | 95 | 1 |  |  |  |  | BÜZ 250 Adet.
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | İl.Yl.Ayr.Akdoğantekke | İl.Yl.Ayr.Akdoğantekke |  | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | 1.DERECE | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 85 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Bekdemirekşi | Tepe Mh. |  | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Yk.Emerce-Yk.Seki | Yk.Emerce-Yk.Seki |  | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 70 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Yk.Emerce-Haznedaroğlu | Yk.Emerce-Haznedaroğlu |  | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 70 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Yoğunoluk-Yığınlı | Yoğunoluk-Yığınlı |  | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Yoğunoluk-Tembeller | Yoğunoluk-Tembeller |  | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | 1.DERECE |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 95 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Çiftlik | Ortatelli |  | BAKIM ve ONARIM | Köyprü üstü yapımı | 1.DERECE | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | BAŞLANILMADI
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Duruca | Seyitler |  | BAKIM ve ONARIM | Hazır(Menfez) | 1.DERECE | [9 empty] | 5 |  | 100 |  | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Karapürçek | Karapürçek |  | BAKIM ve ONARIM | Hazır(Menfez) | 1.DERECE | [9 empty] | 6 |  | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Çaybaşı Keçeli | Çaybaşı Keçeli | 58 | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | 1.DERECE | [6 empty] | 10.5 | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Bayat | Bayat | 163 | BAKIM ve ONARIM | TESVİYE | 1.DERECE |  | 0.6 | [12 empty] | 1
TOPLAM |  |  |  |  | 28787 |  |  |  | 0 | 0.6 | 20.5 | 341.2 | 2.07 | 17400 | 38.95 | 46.7 | 488 | 42 | 4 |  |  | 235 | 11 | 42 | 2 | 10

## 2012 İÇMESUYU
KÖYDES 2012 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
(31.10.2012 TARİHİ İTİBARIYLA)
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU |  |  |  |  | AÇIKLAMALAR
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI
Y | KASTAMONU | ABANA | Yakabaşı | Koç | 32 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Ulucak (Badımana) | 34 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | YAKABAŞI (Yayla) | 26 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | AĞLI | Bereketli | BEREKETLİ | 43 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Kesim | 16 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Şeyhoğlu | 28 |  | SULU (Şebekeli)
EK | KASTAMONU | AĞLI | Bereketli | Kayabaşı | 19 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AĞLI | Yeşilpınar | YEŞİLPINAR | 19 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Çaylık | 14 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Mazak | 27 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Tekke | 18 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | AĞLI | Adalar | ADALAR | 72 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AĞLI | Gölcüğez | GÖLCÜĞEZ | 36 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Eseoğlu | 35 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Eyüpağa | 38 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Hüseyinefendi | 16 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Tepe | 12 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | AĞLI | Tunuslar | TUNUSLAR | 36 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AĞLI | Fırıncık | Aş.Fırıncık | 30 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | AĞLI | Kabacı | Murtazaoğlu |  | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AĞLI | Oluközü | İbatoğlu | 7 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Selver | 7 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  | Akçakese | Paşaoğlu | 10 |  | SULU (Şebekeli)
EK | KASTAMONU | AĞLI | Turnacık | TURNACIK | 19 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AĞLI | Akçakese | Evrenler | 7 | TESİS GELİŞTİRME | SULU (Çeşmeli) | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AĞLI | Gölcüğez | Hüseyinefendi-Tepe | 28 | TESİS GELİŞTİRME | SULU (Şebekeli) | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Yenice | YENİCE | 73 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Deretepe | Dere | 23 | TESİS GELİŞTİRME | SULU (Çeşmeli) | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Kıyan | Bilgili (Elbeyis) | 14 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Doğanpınar | DOĞANPINAR | 32 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Şiringüney | ŞİRİNGÜNEY | 84 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Çubukludere | ÇUBUKLUDERE | 122 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Sarpun | Memişoğlu | 45 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Balçıkhisar | BALÇIKHİSAR | 115 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Sofçular | SOFÇULAR | 84 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Yk.Güney | YK. GÜNEY | 121 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Çal | Kapılı | 12 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Fındıklı | FINDIKLI | 35 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Köse | KÖSE | 35 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Akgeçit | AKGEÇİT | 85 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Avlağıçayırı | Aş.Ören | 23 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Hoca | Yayla | 8 | YENİ TESİS | SULU (Çeşmeli) |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Çakıroğlu | ÇAKIROĞLU | 46 | TESİS GELİŞTİRME | SULU (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Işıklar ( Arapoğlu ) | 15 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Kuş | 20 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Kurtçular | Sofuoğlu | 41 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
EK | KASTAMONU | CİDE | ÇUKURÇAL | ÇUKURÇAL | 143 | BAKIM ve ONARIM | Sulu (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Güneşler | GÜNEŞLER | 54 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
EK | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Yk. SÖKÜ | MEREZ |  | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Kızılörencik | KIZILÖRENCİK | 51 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 1
|  |  |  | Çerçiler | 38 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | DADAY | Kayabağı-Küten-Yazıcımeydan | KAYABAĞI | 110 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 |  | 1
|  |  |  | KÜTEN | 53 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | YAZICIMEYDAN | 103 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | DADAY | Kavakyayla | KAVAKYAYLA | 43 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Davut-Sarıçam | DAVUTKÖY | 49 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 |  | 1
|  |  |  | SARIÇAM ( Gülen ) | 92 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Arslanbey | Maden | 12 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ (Çeşmeli) |  |  |  | 1
|  |  |  | Tüysüz | 18 |  | SULU (Çeşmeli)
|  |  |  | SÜRÜCÜAHMET | 18 |  | SULU (Çeşmeli)
|  |  |  | Başören | 27 |  | SULU (Çeşmeli)
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Akmescit | Topallar | 28 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Aşıklar | 31 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Alçılar Köyü | ALÇILAR | 93 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Kınık | Hacıalioğlu | 37 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Çeşmeli) |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Doğuörcünler | Kutucular | 26 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | Gökçeağaç | Baloğlu | 10 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | Yeniköy | Çayırcık | 16 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | Kayabaşı | Susuz (Beşevler) | 9 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ | Muhtelif Köyler | Muhtelif Köyler klor cihazı, depo tamiri, isale-şebeke, yangın vanası ve hortumu alımı/yapımı |  | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ | Sünlük | Burçak (Makmarardı) | 9 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU | Akgüney | Tanışık | 298 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU | Doğanören | DOĞANÖREN | 149 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE | Koyunkırtık | Orta | 11 | YENİ TESİS | SULU (Çeşmeli) | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE | Muhtelif Köyler | Muhtelif köy ve bağlılarına (39 adet) klorlama cihazı alımı | 725 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE | Kösreli | ALİEFENDİ | 23 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Çeşmeli) |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Alacık | 50 |  | SULU (Çeşmeli)
Y | KASTAMONU | KÜRE | Uzunöz | AMBARLI | 32 | TESİS GELİŞTİRME | SULU (Şebekeli) | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE | Camili | Karadere | 15 | TESİS GELİŞTİRME | SULU (Çeşmeli) |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Akdoğan | AKDOĞAN | 348 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 80 |  |  | 1
|  |  |  | Sofular | 107 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Gelinören | GELİNÖREN | 48 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Saraycık | ELMAOĞLU | 86 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 80 |  |  | 1
|  |  |  | Aş.Murathacılar | 40 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Bekir | 20 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Dere | 20 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Kayıbelli | 52 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Kuruoğlu | 28 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Yk.Murathacılar | 40 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Yk.Saraycık | 48 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Yk.Kuyucak | YK.KUYUCAK | 171 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Yalnız | 23 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Bahadır | Karandı | 25 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 80 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Çatalçam | Ülyan | 14 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Emir | Kabul | 59 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Sarıca-Eceoğlu | SARICA | 41 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Koşlu | 24 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Portakal | 17 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | ECEOĞLU | 76 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Taşanlar | 24 |  | SULU (Şebekeli)
EK | KASTAMONU | MERKEZ | Muhtelif Köyler | Muhtelif Köyler |  | BAKIM ve ONARIM | [5 empty] | 1 |  |  | Motopomp, içmesuyu amaçlı trafo, fittings mazleme ve boru alımı ile yangın vanası, yangın dolabı ve hortumu alımı
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Kerte Köyü | Kancılar (Gedik) | 24 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Çavuş Köyü | ÇAVUŞ | 27 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Çavuş Köyü | Recepli Mah | 25 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | SEYDİLER | Sabuncular | Çelebioğlu | 37 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Hüsemli | 30 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Kuyumcular | 34 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | SEYDİLER | Muhtelif köyler | İNCESU | 37 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 | 100 | 1
|  |  |  | KEPEZ | 28 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | MANCILIK | 42 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | ÜYÜK | 34 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | YOLYAKA | 33 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | SEYDİLER | Muhtelif köyler | Çerçiler-Çırdak-Çiğilerik-Emreler-Ericek-İmrenler-İncesu-Karaçavuş-Kepez-Mancılık-Odabaşı-Sabuncular-Şalgam-Üyük-Yolyaka Köyleri | 682 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | (15 Köyde Belirlenecek Yerlere Yangın Vanası,Yangın Hortumu,Yangın Rogarı,Yangın Dalabı alım ve Montesi)
EK | KASTAMONU | SEYDİLER | Muhtelif köyler | Çırdak (2), İmrenler (1), Çerçiler (2), Karaçavuş-Kurt (1), Ericek (1), Odabaşı (1) köyleri |  | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1 | Klorlama cihazı alımı
EK | KASTAMONU | SEYDİLER | Karaçavuş | Bozarmut | 16 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR | Edeler Köyü | Edeler-Merkez | 678 | BAKIM ve ONARIM | SULU ŞEBEKELİ |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Hamzaoğlu | Erikyazısı | 32 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ (Çeşmeli) | 100 | 85 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Kıran | KIRAN | 159 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Abay | ABAY | 171 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 | 95 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Aş.Çayırcık | AŞAĞIÇAYIRCIK | 259 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Yazıhamit | YAZIHAMİT | 231 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Kırha | KIRHA | 236 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Alisaray | Alisaray |  | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Arslanlı | Arslanlı |  | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 | 90 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Akdoğan | Akdoğan |  | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Akbük | AKBÜK | 732 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Çepni | ÇEPNİ | 256 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Ermelik | ERMELİK | 47 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100 |  | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Yenidoğan | YENİDOĞAN | 386 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | [6 empty] | 1
TOPLAM |  |  |  |  | 9582 |  |  |  |  | 53 | 8 | 19 | 1 | 5